## Hoja1
PI Planning Equipo celula Datos | 2:30 | 5:00
Inmersion Equipo Seguridad

## Reporte Horas
| 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28
Rene Ome | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Marcela Vergara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5
Yohana Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Planeacion
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivo
Rene | 2018-09-23 | Acompañamiento PI Planing Cuenta de Ahorros | 4 | imerson de equipo celula de datos
| 2018-09-23 | Preparacion Taller Agilidad a VP | 1
| 2018-09-24 | Revision ciclo de vida desarrollo | 1

## Ejecutado
Semana 1 |  |  |  |  | Inmersion
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivo | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-10 | Capacitaciones Internas | 6 | Admistrativo | coaching
Rene Ome | 2018-09-10 | Planeacion de Actividades inmersion Equipos | 2 | Inmersion | Formacion
Rene Ome | 2018-09-10 | Reunion Inmersion Equipo Decisor | 1 | Inmersion | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-11 | Reunion Inmersion Equipo Celula de Datos | 2 | Inmersion | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-11 | Reunion Inmersion Equipo Mi data al dia | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-11 | Agendamiento de Reuniones de Inmersion equipos Seguros, Antifraude, App | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-11 | Preparacion Reunion kick off a la PMO | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-11 | Inmersion Equipo Validador Ingresos | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-11 | Analisis de Artefactos de Inmersion de los Equipos | 1 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-12 | Inmersion Equipo Seguro | 1.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-12 | Inmersion Equipo Antifraude | 1.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-12 | Entrevista PM Ebyington | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-12 | Reunion kick off a la PMO | 3 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-12 | Coach Creacion de Kanban Equipo Seguros | 2 | Formacion
Rene Ome | 2018-09-13 | Reunion comunicación (divulgacion Proyecto Agiles UVT) | 1 | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-13 | Acompañamiento revision de Inception Facturacion Electronica | 2 | Coaching
Rene Ome | 2018-09-13 | Elaboracion de Plan semanal 17-21 | 1 | Admistrativo
Rene Ome | 2018-09-13 | Analisis de Artefactos de Inmersion de los Equipos Seguro, Antifraude | 2 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-13 | analisis Inicial del los equipos | 1 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-13 | Preparacion de entrevistas PM contextalizacion de sus proyectos | 1 | Inmersion
Semana 2
Rene Ome | 2018-09-17 | Reunion taller de Agiliad Lideres Experian | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-17 | Entrevista PM Celula de Datos | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-17 | Reunion de Revision PI Planing Cuenta de Ahorros | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-17 | Facilitacion Inception Facturacion Electronica | 5 | Coaching
Rene Ome | 2018-09-18 | Daily Equipo Mi data al Dia | 0.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | reunion equipo QA, presentacion proyecto de coach | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-18 | Revision de HU Equipo Celula Datos | 0.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Inmersion Equipo Validador Ingreso | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Facilitacion Inception Facturacion Electronica Sesion 2 | 1 | Coaching
Rene Ome | 2018-09-18 | Revision de HU Equipo seguros | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Revision de HU Equipo Decisor | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Revision de HU Equipo Decisor | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Analisis de Datos Entrevistas PM | 1 | Analisis de Datos
Rene Ome | 2018-09-19 | Inception Nucleo de Transformacion | 2.5 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-19 | Reunion Revision PI Celula Datos | 4 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-19 | reunion de concluciones Inception Sandra Hernadez | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-19 | Autenticacion Acuerdos de Confidencialidad | 0.5 | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-19 | Revision de Artefactos Inception Nucleo transformacion | 1 | Analisis de Datos
Rene Ome | 2018-09-20 | Reunion DevOps / PaaS Spanish Latam | 1 | Coaching
Rene Ome | 2018-09-20 | Inmersion Equipo Seguro y bus | 2.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-20 | Planeacion de reuniones Inmersion Equipos No Bancalizados, Seguridad, SME,SGID, Reconocer | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-20 | Analisis de Informacion equipo | 2 | Analisis de Datos
Rene Ome | 2018-09-20 | Elaboracion plan de Trabajo semana 24 -28 sep | 1.5 | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-21 | Elaboracion Informe Inception Nucleo Transformacion | 2 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-21 | Reunion demo Equipo mi Data Al dia | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-21 | Reunion PM Nucleo Transformacion | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-21 | Reunion de Revision Taller lideres | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-21 | Reporte de Plan ejecutado semana 17 - 21 | 1 | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-21 | Definicion de Formatos de entregables Semanales | 1 | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-21 | Reporte Inception Nucleo Transformacion | 2 | Gestion del Cambio