## Adopcion Safe
Adopcion SaFe
|  | Mi Data Al día | Decisor | Célula Datos | Seguros | Validador de Ingreso | Antifraude | Ebyington | APP | No bancarizado | Seguridad | SME | SGID | Bus | Infraestructura | Reconocer
Artefactos
1 | Backlog de Features | [11 empty] | 1
1 | Backlog de Historias de usarios | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
1 | PI Objectives
1 | Kanban Historias Usuario | 1 | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1
1 | Kanban Feature | [11 empty] | 1
1 | Historias de usuario | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
1 | roadmap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | DoR
1 | DoD
1 | NFR
10
Ceremonias
1 | Sprint Planning | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 | Sprint |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
1 | Daily | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
1 | Review | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
1 | Retrospectiva |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
1 | Refinamiento de Historias de Usuario | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
1 | PI | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1
1 | PI Planning | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1
1 | Scrum of Scrum
1 | System Demo | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
1 | Innovation and Planning Iteration
1 | Inspect and Adapt |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
12
Roles
1 | Scrum Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
1 | Dev Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
1 | Product Owner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
1 | System Arquitect | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
1 | Product mgmt
1 | RTE
6 | [16 empty] | Promedio
| Artefactos | 40% | 40% | 20% | 40% | 10% | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% | 20% | 60% | 40% | 0% | 0% | 24.67%
| Ceremonias | 58.33% | 66.67% | 33.33% | 58.33% | 0% | 8.333% | 25% | 50% | 8.333% | 25% | 33.33% | 66.67% | 8.333% | 0% | 0% | 29.44%
| Roles | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 50% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 0% | 66.67% | 0% | 0% | 52.22%
| Total Adopcion Actual | 53.57% | 57.14% | 35.71% | 53.57% | 17.86% | 25% | 32.14% | 46.43% | 21.43% | 28.57% | 35.71% | 50% | 32.14% | 0% | 0% | 32.62%
|  | 55% | 57.78% | 40% | 55% | 25.56% | 29.44% | 37.22% | 48.89% | 28.33% | 33.89% | 40% | 42.22% | 38.33% | 0% | 0%
|  | Deseado | Actual
| Artefactos | 100% | 24.67%
| Ceremonias | 100% | 29.44%
| Roles | 100% | 52.22%

## Sprint2
|  | Mi Data Al día | Decisor | Célula Datos | Seguros | Validador de Ingreso | Antifraude | Ebyington | APP | No bancarizado | Seguridad | SME | SGID | Bus | Infraestructura | Reconocer | Isaura
Artefactos
Team
1 | Backlog de Historias de usarios |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1 | Iterarion Backlog |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
1 | Kanban Historias Usuario |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | Historias de usuario |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1 | DOR
1 | DoD
1 | NFR
1 | Diseño Arquitectura |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1 | Minimo Producto Viable |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
Program
1 | Program Board |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | Feature |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1 | Enabler |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1 | Objetive PI |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | Backlog Feature |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | Mapa riesgos PI |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1 | Plan PI / roadmap |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
16
Ceremonias
Team
1 | Reunion Arquitectura |  | 1 | 1 | 1
1 | Iterarion Planning |  |  | 1
1 | Iteration Ejecucion |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1
1 | Daily |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1
1 | Iteration Review |  |  | 1 | [8 empty] | 1
1 | iteration Retrospectiva |  |  | 1 | [8 empty] | 1
1 | Innovation and Planning Iteration
Program
1 | Inception |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1 | Refinamiento Historias Usuario |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1 | PI Planning |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1 | System Demo
1 | Scrum of Scrum |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | Sinconizacion Product Owner
1 | Inspect and Adapt
14
Roles
Team
1 | Scrum Master |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1 | Dev Team |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
1 | Product Owner |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Program
1 | System Arquitect |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
1 | Product mgmt | [11 empty] | 1
1 | RTE |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
6
Promedio
| Artefactos | 40% | 81.25% | 75% | 81.25% | 10% | 81.25% | 20% | 30% | 43.75% | 10% | 20% | 75% | 40% | 0% | 0% |  | 40.5%
| Ceremonias | 58.33% | 42.86% | 64.29% | 50% | 0% | 28.57% | 25% | 50% | 21.43% | 25% | 33.33% | 57.14% | 8.333% | 0% | 0% |  | 30.95%
| Roles | 66.67% | 83.33% | 66.67% | 83.33% | 66.67% | 83.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 83.33% | 66.67% | 0% | 0% |  | 62.22%
| Total Adopcion Actual | 64% | 66.67% | 69.44% | 69.44% | 17.86% | 61.11% | 32.14% | 46.43% | 38.89% | 28.57% | 35.71% | 69.44% | 32.14% | 0% | 0% |  | 42.12%
|  | Deseado | Actual
| Artefactos | 100% | 40.5%
| Ceremonias | 100% | 30.95%
| Roles | 100% | 62.22%
12

## Sprint3
|  | Mi Data Al día | Decisor | Célula Datos | Seguros | Antifraude | BI | Score | Seguridad | SME | SGID | Bus | Infraestructura | Reconocer | Operaciones y servicios | Billing | Proyectos Especiales | Operalización de procesos
Artefactos
Team
1 | Backlog de Historias de usarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
1 | Iterarion Backlog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | Kanban Historias Usuario |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
1 | Historias de usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
1 | DOR
1 | DoD
1 | NFR
1 | Diseño Arquitectura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
1 | Minimo Producto Viable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Program
1 | Program Board | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | Feature | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | Enabler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | Objetive PI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | Backlog Feature | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
1 | Mapa riesgos PI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | Plan PI / roadmap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
16
Ceremonias
Team
1 | Reunion Arquitectura | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1
1 | Iterarion Planning |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
1 | Iteration Ejecucion |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | Daily | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1 | Iteration Review |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
1 | iteration Retrospectiva |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
1 | Innovation and Planning Iteration
Program
1 | Inception | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
1 | Refinamiento Historias Usuario |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
1 | PI Planning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
1 | System Demo | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
1 | Scrum of Scrum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
1 | Sinconizacion Product Owner
1 | Inspect and Adapt | 1 | [14 empty] | 1
14
Roles
Team
1 | Scrum Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
1 | Dev Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
1 | Product Owner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
Program
1 | System Arquitect | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
1 | Product mgmt | [9 empty] | 1
1 | RTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
6
Promedio
| Artefactos | 75% | 81.25% | 81.25% | 81.25% | 81.25% | 43.75% | 75% | 18.75% | 68.75% | 75% | 40% | 0% | 0% | 75% |  | 43.75% | 25% | 54.06%
| Ceremonias | 42.86% | 50% | 71.43% | 71.43% | 50% | 21.43% | 28.57% | 21.43% | 35.71% | 64.29% | 8.333% | 0% | 0% | 64.29% |  | 35.71% | 21.43% | 36.68%
| Roles | 83.33% | 83.33% | 66.67% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 100% | 66.67% | 0% | 0% | 83.33% |  | 83.33% | 83.33% | 71.88%
| Total Adopcion Actual | 63.89% | 69.44% | 75% | 77.78% | 69.44% | 41.67% | 58.33% | 30.56% | 58.33% | 75% | 32.14% | 0% | 0% | 72.22% |  | 47.22% | 33.33% | 50.27%
|  | Deseado | Actual
| Artefactos | 100% | 54.06%
| Ceremonias | 100% | 36.68%
| Roles | 100% | 71.88%
12

## Sprint4
|  | ECS | Decisor | Célula Datos | Seguros | Antifraude | BI | Score | Seguridad | SME | SGID | Bus | Infraestructura | Reconocer | Operaciones y servicios | Billing | Proyectos Especiales | Operalización de procesos
Artefactos
Team
1 | Backlog de Historias de usarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
1 | Iterarion Backlog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | Kanban Historias Usuario |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | Historias de usuario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
1 | DOR | [5 empty] | 1
1 | DoD
1 | NFR
1 | Diseño Arquitectura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
1 | Minimo Producto Viable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1
Program
1 | Program Board | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | Feature | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | Enabler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | Objetive PI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | Backlog Feature | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | Mapa riesgos PI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | Plan PI / roadmap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
16
Ceremonias
Team
1 | Reunion Arquitectura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
1 | Iterarion Planning |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | Iteration Ejecucion |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
1 | Daily | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1 | Iteration Review |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | iteration Retrospectiva |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | Innovation and Planning Iteration
Program
1 | Inception | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
1 | Refinamiento Historias Usuario |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | PI Planning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
1 | System Demo | [7 empty] | 1
1 | Scrum of Scrum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
1 | Sinconizacion Product Owner
1 | Inspect and Adapt | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
14
Roles
Team
1 | Scrum Master | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
1 | Dev Team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
1 | Product Owner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
Program
1 | System Arquitect | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
1 | Product mgmt |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1 | RTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
6
Promedio
| Artefactos | 75% | 81.25% | 81.25% | 81.25% | l | 81.25% | 81.25% | 18.75% | 75% | 75% | 0% | 0% | 18.75% | 81.25% | 0% | 81.25% | 25% | 53.52%
| Ceremonias | 42.86% | 57.14% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 57.14% | 35.71% | 21.43% | 64.29% | 71.43% | 0% | 7.143% | 21.43% | 64.29% | 0% | 71.43% | 21.43% | 44.12%
| Roles | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 0% | 83.33% | 66.67% | 83.33% | 0% | 83.33% | 83.33% | 75.49%
| Total Adopcion Actual | 63.89% | 72.22% | 77.78% | 80.56% | 77.78% | 72.22% | 66.67% | 30.56% | 72.22% | 77.78% | 32% | 16.67% | 27.78% | 75% | 0% | 77.78% | 33.33% | 56.13%
|  | Deseado | Actual
| Artefactos | 100% | 53.52%
| Ceremonias | 100% | 44.12%
| Roles | 100% | 75.49%
12

## RadarMadurez
| Product Owner | Scrum Master | EQUIPO | Deseado | % Incial | Logrado Spint 2 | Logrado Spint 3 | Avance | Logrado Spint 4
1 |  | Alvaro Mahecha | Seguros | 100% | 53.57% | 69.44% | 77.78% | 8.333% | 80.56%
2 |  | Paola Romero | Célula Datos | 100% | 35.71% | 69.44% | 75% | 5.556% | 77.78%
3 |  | Yim Angel | CIIA | 100% | 50% | 69.44% | 75% | 5.556% | 77.78%
4 |  | Isaura Desousa | Operaciones y servicios | 100% |  |  | 72.22% | 72.22% | 75%
5 |  | Andres Castelblanco | Decisor | 100% | 57.14% | 66.67% | 69.44% | 2.778% | 72.22%
6 |  | Alexander Lozano | Antifraude | 100% | 25% | 61.11% | 69.44% | 8.333% | 77.78%
7 |  | Catalina Mutis | Score | 100% | 21.43% | 38.89% | 58.33% | 19.44% | 66.67%
8 |  | Yudy Cardona | SME | 100% | 35.71% | 35.71% | 58.33% | 22.62% | 72.22%
9 |  | Natalia Quintero | ECS | 100% | 53.57% | 64% | 63.89% | -0.1111% | 63.89%
10 |  | Lina Cadena Cardenas | BI | 100% | 32.14% | 32.14% | 41.67% | 9.524% | 72.22%
11 |  | Alvaro Mahecha | Bus | 100% | 32.14% | 32.14% | 32.14% | 0% | 32%
12 |  | Oscar Baez | Seguridad | 100% | 28.57% | 28.57% | 30.56% | 1.984% | 30.56%
13 |  | Jhon Motta | Infraestructura | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67%
14 |  | Liliana Duarte | Reconocer | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.78%
15 |  | Catalina Mutis | Billing | 100% |  |  |  | 0%
16 |  | Lady Landazuri | Proyectos Especiales | 100% |  |  | 47.22% | 47.22% | 77.78%
17 |  | oscar bernal | Operalización de procesos | 100% |  |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  | PROMEDIO LOS EQUIPOS |  | 32.69% | 43.66% | 50.27% | 6.613% | 59.64%
|  |  |  | Deseado | % Actual | Logrado Spint 2 | Logrado Sprint 3 | Logrado Sprint 4
|  |  | Artefactos | 100% | 24.67% | 40.5% | 54.06% | 53.52%
|  |  | Ceremonias | 100% | 29.44% | 30.95% | 36.68% | 44.12%
|  |  | Roles | 100% | 32.62% | 62.22% | 71.88% | 75.49%

## Hoja2
EQUIPO | Deseado | % Actual | Logrado Spint 2
1. Mi Data Al día | 100% | 53.57% | 53.57%
2. Decisor | 100% | 57.14% | 66.67%
3. Célula Datos | 100% | 35.71% | 69.44%
4. Seguros | 100% | 53.57% | 69.44%
6. Antifraude | 100% | 25% | 61.11%
9. No bancarizado | 100% | 21.43% | 38.89%
12. SGID | 100% | 50% | 69.44%

## Hoja1
14. Infraestructura | 0%
15. Reconocer | 0%
5. Validador de Ingreso | 17.86%
10. Seguridad | 28.57%
13. Bus | 32.14%
7. Ebyington | 32.14%
11. SME | 35.71%
9. No bancarizado | 38.89%
8. APP | 46.43%
1. Mi Data Al día | 53.57%
6. Antifraude | 61.11%
2. Decisor | 66.67%
12. SGID | 69.44%
3. Célula Datos | 69.44%
4. Seguros | 69.44%