## Slide 1: Guía PI Planning Agile
16 de Noviembre de 2018

## Slide 2: Índice
  Introducción
  Entradas y Salidas del Pi Planning
  Como Priorizar una Feature.
  Por qué realizar un PI?.
  Como Preparar un Pi Planning?
    Preparación Organizacional.
    Preparación del contenido.
    Preparación del espacio.
    Preparar el kit de Planning
  Cuál debería ser la agenda.
  Cómo se Inicia un PI Planning
  Cómo se desarrolla un PI Planning
    Cómo Definir la capacidad de los equipos
    Cómo Estimar las HU
  Cómo se Finaliza un PI Planning

## Slide 3: 1 Introducción
PI Planning es un evento en el cual se lleva a cabo la planeación del trabajo a realizar durante el desarrollo del PI. Durante esta reunión el Agile Release Train (ART) se alinea teniendo una visión, misión y objetivos en común.
Este evento es uno de los principales en SAFe, ya que permite realizar la planeación de una manera colaborativa entre el negocio y los equipos ágiles que ejecutan el trabajo con el objetivo de entregar un incremento de valor. Este evento es facilitado por el RTE (Release Train Engineer) y participan todos los equipos que pertenecen al tren, los Business Owners y todas las personas o áreas necesarias para definir la planeación.

## Slide 4: 2. PI Planning: Entradas y Salidas
¿Quiénes son los Stakeholders?
Se refieren a toda las partes que puedan o no verse afectada por la iniciativa.
Los stakeholders pueden ser internos (colaboradores, gerentes, inversores, etc.) o externos (clientes, proveedores, distribuidores, gobierno, sociedad, etc.).
Contexto del negocio
Propósito y Misión
Backlog de Features
PI PLANNING
Objetivos PI
Program Board
Plan de trabajo
Entradas
Salidas

## Slide 5: 4. ¿Por qué realizar un PI?
Mejor Comunicación
Alineación de Objetivos
Planeación colaborativa
Identificar Dependencias
Identificar Riesgos
Toma de decisiones Rápidas

## Slide 6: 5. ¿Cómo preparar un PI Planning?
Preparación Organizacional
01
Es importante antes del PI Planning tener clara la estrategia del PI, para lo cual los Business Owners y el PM, deben tener preparado los siguientes tres aspectos:
Alcance y Contexto
Alineación del negocio
Equipos Ágiles
Se entiende el alcance de lo que se planificara para el PI?
El negocio tiene claro las prioridades?
Tenemos el y/o los equipos ágiles necesarios para el PI?

## Slide 7: 5. ¿Cómo preparar un PI Planning?
Preparación del contenido
02
Para compartir la visión y el contexto a los equipos que participarán en el desarrollo del PI es importante preparar lo siguiente:
Resumen Ejecutivo
Visión del Producto
Resumen de la visión de Arquitectura
Resumen del contexto empresarial.
Preparar un informe donde se muestre las principales funcionalidades
Informe presentado por los responsables de arquitectura sobre requisitos no funcionales, Enablers y especificaciones de arquitectura

## Slide 8: 5. ¿Cómo preparar un PI Planning?
Preparación del Espacio
03
Para garantizar un ambiente propicio para el desarrollo del PI Planning, se deberá asegurar lo siguiente:
Lugar
Soporte
Canales de Comunicación
El espacio físico debe ser amplio y brindar comodidad para la ejecución del evento.
Personal que pueda prestar sus servicios en caso de alguna falla técnica.
Los canales de comunicación definidos para el evento deben estar preparados y dispuestos a los participantes.

## Slide 9
Preparar el kit de Planning
03
Pliegos de papel, aprox. 30
Post-it/sticky notes de 3” x 3” (75 mm x 75 mm) y de 4” x 3” (100 mm x 75 mm) de diferentes colores. En total debe haber por lo menos 100 post-its de cada tamaño
Lana de colores
Marcadores tipo plumón o Sharpie de color oscuro (negro, azul oscuro, café), por lo menos uno por cada participante
Rótulos autoadhesivos redondos de aproximadamente 15 mm de diámetro de tres colores diferentes (preferiblemente rojo, azul y amarillo). 50 de cada color
Tijeras y cinta de enmascarar de color
Cámara fotográfica (resolución mínima: 8M, resolución recomendada 16M)
5. ¿Cómo preparar una Planning?

## Slide 10
6. ¿Cuál debería ser la agenda?

## Slide 11
Primer Día
01
7. ¿Cómo se Inicia un PI Planning?
El RTE, realiza un contextualización de lo que se realizara durante el PI Planning y de lo que se espera al finalizar este evento.
Se socializa la arquitectura base, los lineamientos para desarrollo y operaciones.
Muestra las principales funcionalidades esperadas, destaca cambios del PI anterior y muestra los Hitos futuros.
El Sponsor del proyecto, inicia dando un contexto organizacional y de las expectativas del negocio.
Duración SAFE
Duración Experian
15 Minutos
20 Minutos
20 Minutos
15 Minutos

## Slide 12
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
8. ¿Cómo se desarrolla un PI Planning?
Definir capacidad del equipo. Para esta actividad se recomienda, tener en cuenta si personas del equipo van a tener vacaciones, compensatorios o permisos planeados durante los días en que se desarrollara el PI. Esto con el propósito de entregar una capacidad de desarrollo mas acertada.
Se analizan las HU definidas en el refinamiento antes del PI Planning, para identificar dependencias, riesgos y se realiza la estimación en puntos de historia.
Se definen los objetivos del equipo para el PI, se identifica cuales son los objetivos Strech, que son aquellos objetivos que se incluyen en el plan pero el equipo no se compromete por el alto riesgo o incertidumbre que pueden tener para su ejecución.
Cada equipo del tren crea su propio plan de trabajo, realizando una estimación de alto nivel de las HU y Enablers necesarios para la ejecución del PI. En el Program Board, se mapean las features de cada equipo, Junto con las dependencias y riesgos identificados.
Primer Día
01
Duración Experian
Según el proyecto de 1 – 3 horas

## Slide 13
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
¿Cómo Definir la capacidad de los equipos?
Primer Día
01
Para definir la capacidad de los equipos en cada una de las iteraciones del PI se recomienda:
  Revisar si alguno de los miembros del equipo, durante la ejecución del PI, tiene programada vacaciones.
  Revisar el Porcentaje de disponibilidad de cada uno de los miembros del equipo.
  Validar si existen actividades programadas durante el PI, que pueden afectar la productividad del equipo.
  Si el mismo equipo ha trabajado anteriormente en proyectos similares, tomar como base el histórico de su velocidad.
  Para la capacidad se tiene lo siguiente.
  Una persona del equipo con asignación del 100% de desarrollo puede aportar 1 punto de trabajo diariamente, esto se traduce a que en una iteración la capacidad de la persona es de 9 puntos para un sprint de 10 días, se resta un punto por el tiempo de las ceremonias de cierre.
  Con lo cual si el equipo de desarrollo, lo conforman 3 personas, la capacidad del equipo seria 3 * 9 = 27 Puntos del equipo.

## Slide 14
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
¿Cómo Estimar las HU?
Primer Día
01
Para la estimación de las historias de usuario se recomienda la siguiente practica:
Como insumo para esta actividad se debe contar con el backlog ordenado y priorizado.
El equipo toma las primeras 10 HU del backlog, selecciona la HU menos compleja y la HU mas compleja.
El equipo realiza una estimación de las HU seleccionadas, al realizar esta estimación el equipo cuenta con dos valores de referencia para estimar el resto de HU.
El equipo realiza la estimación relativa, para lo cual el equipo toma las HU estimados como pívot y realiza una comparación con cada una de las HU a estimar del backlog, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
      Complejidad.
      Conocimiento.
      Volumen
      Incertidumbre
Ejemplo si las HU que tomamos como pívot, tienen una puntuación de 1 punto y 8 puntos respectivamente, las HU que vamos a estimar se comparan con estas HU pívot, y si la HU es el doble mas compleja que la que se estimo como 1 punto, a la HU que se esta estimando se le asigna 2 puntos. La HU pívot con mayor puntaje nos indica que esa es la mayor puntuación que debería recibir una HU del backlog en ese momento.

## Slide 15
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
¿Cómo Estimar las HU?
Primer Día
01
Para la estimación en puntos, se usa el Planning Póker, son unas cartas que contienen la serie de Fibonacci(1,2,3,5,8,13,21…), y las cuales nos permiten dar una puntuación a las HU.
Para realizar la estimación se realizan los siguientes pasos:
se da lectura a la HU, se resuelven dudas si las hay.
una vez todos tengan claridad sobre la HU, el Scrum Master solicita al equipo de desarrollo que seleccione una carta sin mostrarla, y solo hasta que el SM, cuente hasta tres todos los miembro del equipo descubren su carta.
Si existe diferencias se solicita que la persona que selecciono la carta con menor puntaje y la de mayor puntaje, den a conocer su punto de vista.
Una vez el equipo escuche los argumentos de los extremos de la votación, se realiza de nuevo la votación.
Si todavía existen diferencias se realiza promedio de la votación y esta será la puntuación de la HU.
Nota: En el Planning Póker además de encontrar la serie Fibonacci, también se encuentran 3 cartas que son las siguientes:
∞ = Esta carta es usada cuando los miembros del equipo perciben que la HU es muy grande y es necesario dividirla, ya que no se puede realizar en una iteración.
?: Esta carta es usada cuando alguna persona del equipo, tiene dudas y no tiene muy claro lo que esta estimando.
Café: Esta carta es usada cuando alguien del equipo cree que es necesario tomar un descanso antes de seguir estimando las HU.

## Slide 16
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
8. ¿Cómo se desarrolla un PI Planning?
Se crea el program Board en el cual la primera columna corresponde a todos los equipo que pertenecen al Tren, y en la primera fila se encuentran las iteraciones que se ejecutarán en un PI. El program Board se debe realizar por tren.
Cada equipo mapea las Features a trabajar en cada iteración y traza las dependencias entre Features o con otros equipos.
Se recomienda diferenciar por colores las features, para que sean mas identificables los Hitos, las dependencias y las propias Features.
Primer Día
01

## Slide 17
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
8 ¿Cómo se desarrolla un PI Planning?
Primer Día
01
El equipo basándose en el Program Board, realiza la presentación preliminar del plan que se construyó, se socializa los riesgos, dependencias y Objetivos. Esto con el propósito de que los Business Owners, PMs y stakeholders, puedan revisar y si es el caso solucionar dudas.
Según el plan preliminar presentado por el equipo, el PM junto con los Businnes Owners y gerentes evalúan el alcance, las dependencias, las personas, los recursos y durante esta sesión se discute los cambios necesarios, se resuelven algunos problemas y realizan los ajustes necesarios.
Duración Experian
20 Minutos
Duración Experian
20 Minutos

## Slide 18
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
8. ¿Cómo se desarrolla un PI Planning?
Segundo Día
02
Las personas de negocio, presentan los ajustes realizados con respecto al plan, el alcance, las personas y los recursos.
El equipo realiza los ajustes al plan, basados en los cambios realizados por el negocio. Durante esta etapa es posible tanto que se eliminen dependencias y riesgos como que se presenten nuevos.
El equipo actualiza los objetivos del PI, para que los Business Owners asignen un valor a cada objetivo. Este valor, es el valor comercial para el negocio, y se basa en una escala de 1 – 10, donde uno es el valor mas bajo y 10 es el valor mas alto, lo Business Owners no deben asignar igual valor a dos objetivos.
Duración Experian
20 Minutos
Duración Experian
60 Minutos
Duración Experian
60 Minutos

## Slide 19
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
8. ¿Cómo se desarrolla un PI Planning?
Resuelto: Ya tiene una solución.
Propiedad: No se puede resolver en el momento, pero alguien se hace cargo de su gestión.
Aceptado: No se puede resolver se acepta el riesgo y sus consecuencias.
Mitigado: Implementando un plan de acción se minimiza el impacto.
Segundo Día
02
Se presenta de nuevo el plan con los ajustes, y se mencionan los riesgo, dependencias e impedimentos de lo planeado por el equipo. Si el negocio acepta el plan se muestran los objetivos y riesgos a nivel de programa.
Se realiza un análisis de cada uno de los riesgos de programa identificados y se resuelven o se clasifican en: Resuelto, aceptado, mitigado, apropiado.
Duración Experian
30 Minutos
Duración Experian
30 Minutos

## Slide 20
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
8. ¿Cómo se desarrolla un PI Planning?
Segundo Día
02
Se realiza una votación de confianza sobre el plan que se creó. Para esto los miembros del equipo de forma conjunta votan de 1 a 5, siendo 1 el nivel mas bajo de confianza y 5 el mas alto. Si el promedio es mayor a tres el plan se acepta como compromiso, en caso contrario a la persona que mostró la menor votación se le da la oportunidad de comentar sus argumentos y se realiza de nuevo la votación. Si continua el promedio por debajo de tres se requiere una re- planificación.

## Slide 21
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
8. ¿Cómo se desarrolla un PI Planning?
Segundo Día
02
Cuando no se tiene suficiente nivel de confianza, es necesario hacer de nuevo el plan. En esta etapa es importante que el equipo sienta confianza en el plan definido, por lo cual el tiempo no es un limitante, si el equipo necesita mas tiempo para re definir el plan que le genere un nivel de confianza suficiente, el RTE esta en la obligación de otorgar el tiempo necesario.
El equipo realiza los ajustes al plan, en donde el equipo siente que no hay confianza con lo definido, buscan en conjunto alternativas para el nuevo plan.
El equipo muestra de nuevo el plan a los Business Owners y se evalúa si es necesario realizar ajustes en los valores asignados a los objetivos o si es necesario re-plantear los riesgos, el alcance, impedimentos etc.
Al final se realiza de nuevo el voto de confianza del equipo del nuevo plan y si ya el equipo siente que el nivel de confianza es alto, se finaliza esta etapa de planeación.

## Slide 22
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
9.¿Cómo se Finaliza un PI Planning?
Al finalizar el RTE, hace un breve resumen del PI planning, en donde menciona los objetivos definidos y el plan comprometido por los equipos.
El program Board debe quedar actualizado, ya que esta es la herramienta usada en el Scrum of Scrums, para realizar seguimiento al PI.
Segundo Día
02
Durante la retrospectiva del PI Planning, se identifica qué se hizo bien, qué no estuvo tan bien y que faltó por hacer en el PI Planning. El propósito de esta retrospectiva es identificar hallazgos que puedan mejorar el siguiente PI Planning.
La Retrospectiva es facilitada por el RTE.
Duración Experian
20 Minutos

## Slide 23
Gracias.