## Slide 1: Guía Iteration Planning
30 de Enero de 2019

## Slide 2: Índice
  Introducción
  Entradas y Salidas del Iteration Planning
  Por qué realizar un Iteration Planning.
  Como Preparar un Iteration Planning?
    Preparación entradas de un iteration planning
  Cuál debería ser la agenda.
  Durante el Iteration Planning
    Validar Capacidad del equipo
    Revisar velocidad real.
    Selección HU
    Estimar HU
    Definir Backlog de la iteración.
    Definir objetivo de la iteración.
  Anexos

## Slide 3: 1 Introducción
La planeación de la iteración es una ceremonia a nivel de equipo ágil, en la cual se establece un plan de trabajo para la ejecución de las HU, según la priorización, capacidad y velocidad del equipo.
Su objetivo Principal es organizar, planificar y definir el alcance en el cual el equipo ágil se enfocara durante el desarrollo de la iteración.

## Slide 4: 2. Iteration Planning: Entradas y Salidas
Objetivo de la Iteración
Capacidad del equipo
Plan de trabajo de la iteración
Objetivos del PI
Planes de acción/ retrospectiva
Backlog de la Iteración estimado
Iteration
Planning
Entradas
Salidas
Backlog de HU
Para la Iteration Planning se recomienda una duración de máximo 4 horas por una iteración de dos semanas (10 días).

## Slide 5: 3. ¿Por qué realizar una Iteration Planning?
Alinear Objetivos de equipo con objetivos del PI
Planeación colaborativa
Compromisos de equipo
Estimación en equipo

## Slide 6: 4. ¿Cómo preparar un Iteration Planning?
Preparación entradas de un iteration planning
01
Para llevar a cabo la planeación de la iteración es importante tener preparado los siguientes aspectos:
Backlog Priorizado
HU refinadas
Objetivos PI
Para asegurar entrega de valor, el backlog debe estar organizado reflejando el orden de prioridad asignada por el PO
Las Historias de usuario deben cumplir con el DoR, para ser candidatas de ejecutar en la iteración que se esta planeando
Llevar los objetivo del PI a cada iteración asegura que todos tengan el mismo foco

## Slide 7
Preparar el kit de Iteration Planning
03
Pliegos de papel, aprox. 30
Post-it/sticky notes de 3” x 3” (75 mm x 75 mm) y de 4” x 3” (100 mm x 75 mm) de diferentes colores. En total debe haber por lo menos 100 post-its de cada tamaño
Marcadores tipo plumón o Sharpie de color oscuro (negro, azul oscuro, café), por lo menos uno por cada participante
Rótulos autoadhesivos redondos de aproximadamente 15 mm de diámetro de tres colores diferentes (preferiblemente rojo, azul y amarillo). 50 de cada color
Tijeras y cinta de enmascarar de color
Cámara fotográfica (resolución mínima: 8M, resolución recomendada 16M)
4. ¿Cómo preparar una Iteration Planning?

## Slide 8
5. ¿Cuál debería ser la agenda?
01
Validar Capacidad del equipo
Estimar HU
Selección HU del backlog
Definir Backlog de la iteración
Revisar Velocidad
02
03
04
05
Definir Objetivo del Sprint
06

## Slide 9
6. Durante la Iteration Planning
1
Definir la capacidad de los equipos
Para definir la capacidad de los equipos en cada una de las iteraciones del PI se recomienda:
  Revisar si alguno de los miembros del equipo, durante la ejecución del PI, tiene programada vacaciones.
  Revisar el Porcentaje de disponibilidad de cada uno de los miembros del equipo.
  Validar si existen actividades programadas durante el PI, que pueden afectar la productividad del equipo.
  Si el mismo equipo ha trabajado anteriormente en proyectos similares, tomar como base el histórico de su velocidad.
  Para la capacidad se tiene lo siguiente.
  Una persona del equipo con asignación del 100% de desarrollo puede aportar 1 punto de trabajo diariamente, esto se traduce a que en una iteración la capacidad de la persona es de 9 puntos para un Iteraciones de 10 días, se resta un punto por el tiempo de las ceremonias de cierre.
  Con lo cual si el equipo de desarrollo, lo conforman 3 personas, la capacidad del equipo seria 3 * 9 = 27 Puntos del equipo.

## Slide 10
6. Durante la Iteration Planning
2
Velocidad del equipo
Para definir los compromisos del equipo para una iteración, es importante basarse en la velocidad en las iteraciones anteriores, para lo cual se debe tener en cuenta el siguiente dato:
Velocidad Real: Es el total de puntos de Historia de usuario terminados durante la iteración anterior, se obtiene de la suma de los puntos asignados a las HU que cumplen con el definition of done y las cuales fueron aprobadas por el PO.
Al tener la información histórica de las pasadas iteraciones nos brinda una idea clara de cual es la velocidad promedio del equipo, lo que nos permite tener la base para generar la nueva velocidad planeada de la iteración actual.
Se recomienda a los SM que guie a los equipos para que esta velocidad mejore en cada iteración, y puedan entregar mayor valor.

## Slide 11
6. Durante la Iteration Planning
3
Selección Historias de Usuario
Para seleccionar las Historias de usuario que se construirán durante el desarrollo de la iteracion que se esta planeando, el principal criterio es la prioridad asignada por product owner, pero también es importante validar que durante el refinamiento se verifico si estas historias de usuario cumplen con el definition of ready.
Si no cumple con el defintion of ready es necesario que como equipo se analice si se acepta la historia de usuario, con los riesgo que implica.
En la planeación de la iteración 1 se recomienda tomar las primeras 10 HU del backlog. Para las siguientes iteraciones la recomendación es tomar un número similar a las HU terminadas en la iteración anterior.

## Slide 12
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
6. Durante la Iteration Planning
Se recomienda la siguiente practica:
Como insumo para esta actividad se debe contar con el backlog ordenado y priorizado.
El equipo toma las primeras 10 HU del backlog, selecciona la HU menos compleja y la HU mas compleja.
El equipo realiza una estimación de las HU seleccionadas, al realizar esta estimación el equipo cuenta con dos valores de referencia para estimar el resto de HU.
El equipo realiza la estimación relativa, para lo cual el equipo toma las HU estimados como pívot y realiza una comparación con cada una de las HU a estimar del backlog, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
      Complejidad.
      Conocimiento.
      Volumen
      Incertidumbre
Ejemplo si las HU que tomamos como pívot, tienen una puntuación de 1/2 punto y 8 puntos respectivamente, las HU que vamos a estimar se comparan con estas HU pívot, y si la HU es el doble mas compleja que la que se estimo como 1/2 punto, a la HU que se esta estimando se le asigna 1 puntos. La HU pívot con mayor puntaje nos indica que esa es la mayor puntuación que debería recibir una HU del backlog en ese momento.
4
Estimación de las Historias de Usuario

## Slide 13
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
6. Durante la Iteration Planning
4
Estimación de las Historias de Usuario
Para la estimación en puntos, se usa el Planning Póker, son unas cartas que contienen la serie de Fibonacci(1,2,3,5,8,13,21…), y las cuales nos permiten dar una puntuación a las HU.
Para realizar la estimación se realizan los siguientes pasos:
se da lectura a la HU, se resuelven dudas si las hay.
una vez todos tengan claridad sobre la HU, el Scrum Master solicita al equipo de desarrollo que seleccione una carta sin mostrarla, y solo hasta que el SM, cuente hasta tres todos los miembro del equipo descubren su carta.
Si existe diferencias se solicita que la persona que selecciono la carta con menor puntaje y la de mayor puntaje, den a conocer su punto de vista.
Una vez el equipo escuche los argumentos de los extremos de la votación, se realiza de nuevo la votación.
Si todavía existen diferencias se realiza promedio de la votación y esta será la puntuación de la HU.
Nota: En el Planning Póker además de encontrar la serie Fibonacci, también se encuentran 3 cartas que son las siguientes:
∞ = Esta carta es usada cuando los miembros del equipo perciben que la HU es muy grande y es necesario dividirla, ya que no se puede realizar en una iteración.
?: Esta carta es usada cuando alguna persona del equipo, tiene dudas y no tiene muy claro lo que esta estimando.
Café: Esta carta es usada cuando alguien del equipo cree que es necesario tomar un descanso antes de seguir estimando las HU.

## Slide 14
6. Durante la Iteration Planning
5
Definir Backlog de la iteración
Con las HU seleccionadas y estimadas se realiza una validación, teniendo como referencia la capacidad y la velocidad real del equipo, con lo cual se pretende comprometerse con las historias de usuario que el equipo esta en capacidad de construir durante una iteración.
Ejemplo: Si las Historias de usuario seleccionadas y estimadas suman 40 puntos de historia y la velocidad real en promedio es de 20 puntos y el equipo sigue siendo las mismas personas, se debe contemplar que no se tiene la capacidad para cubrir los 40 puntos estimados, para lo cual es necesario llegar a un consenso teniendo en cuenta el comportamiento de las anteriores iteraciones.
Para el caso de la iteración 1, el compromiso viene dado por los puntos que puede aportar cada miembro del equipo y la velocidad planeada de la iteración seria la suma de los puntos de las personas que intervienen en la construcción del incremento.
Al final se genera un backlog de la iteración en donde se encuentra solo las historias de usuario comprometidas para construir en la iteración planeada.

## Slide 15
6. Durante la Iteration Planning
6
Objetivo de la Iteración
Para asegurar que el equipo generar una entrega de valor para el negocio, es fundamental que todos tengan un objetivo claro, que les ayude a focalizar sus esfuerzos. Para lo cual se recomienda que una vez el equipo tenga claro cual es el compromiso de la iteración, junto con el product owner construya un objetivo que brinde una visión clara de que se quiere conseguir al final de la iteración con las HU seleccionadas

## Slide 16
Anexos
La guía de Iteration planning fue adaptada al contexto de Experian, toma las buenas practicas recomendadas de scrum.

## Slide 17
Gracias.