## Slide 1: Guía PI Planning Agile
20 de Diciembre de 2018

## Slide 2: Índice
  Introducción
  Entradas y Salidas del Pi Planning
  Por qué realizar un PI?.
  Como Preparar un Pi Planning?
    Preparación Organizacional.
    Preparación del contenido.
    Preparación del espacio.
    Preparar el kit de Planning
  Cuál debería ser la agenda.
  Durante el PI
    Contextualización
    Visión
    Objetivos PI
    Arquitectura
    Riesgos
    Revisión Backlog
    Velocidad Equipo
    Fechas Propuestas
    Planeamos y dependencias
    Revisión del Plan y Votación
  Cómo se Finaliza un PI Planning
    Feedback
  Anexos

## Slide 3: 1 Introducción
PI Planning es un evento en el cual se lleva a cabo la planeación del trabajo a realizar durante el desarrollo del PI. Durante esta reunión el Agile Release Train (ART) se alinea teniendo una visión, misión y objetivos en común.
Este evento es uno de los principales en SAFe, ya que permite realizar la planeación de una manera colaborativa entre el negocio y los equipos ágiles que ejecutan el trabajo con el objetivo de entregar un incremento de valor. Este evento es facilitado por el RTE (Release Train Engineer) y participan todos los equipos que pertenecen al tren, los Business Owners y todas las personas o áreas necesarias para definir la planeación.

## Slide 4: 2. PI Planning: Entradas y Salidas
Program Board
Backlog HU / Enabler
Plan de trabajo
Contexto del negocio
Propósito y Misión
Objetivos PI
PI Planning
Entradas
Salidas

## Slide 5: 3. ¿Por qué realizar un PI?
Alineación de Objetivos
Planeación colaborativa
Mejor Comunicación
Toma de decisiones rapidas
Identifican dependencias
Identifican Riesgos

## Slide 6: 4. ¿Cómo preparar un PI Planning?
Preparación Organizacional
01
Es importante antes del PI Planning tener clara la estrategia del PI, para lo cual los Business Owners y el PM, deben tener preparado los siguientes tres aspectos:
Alcance y Contexto
Alineación del negocio
Equipos Ágiles
Se entiende el alcance de lo que se planificara para el PI?
El negocio tiene claro las prioridades?
Tenemos el y/o los equipos ágiles necesarios para el PI?

## Slide 7: 4. ¿Cómo preparar un PI Planning?
Preparación del contenido
02
Para compartir la visión y el contexto a los equipos que participarán en el desarrollo del PI es importante preparar lo siguiente:
Resumen Ejecutivo
Visión del Producto
Resumen de la visión de Arquitectura
Resumen del contexto empresarial.
Preparar un informe donde se muestre las principales funcionalidades
Informe presentado por los responsables de arquitectura sobre requisitos no funcionales, Enablers y especificaciones de arquitectura

## Slide 8: 4. ¿Cómo preparar un PI Planning?
Preparación del Espacio
03
Para garantizar un ambiente propicio para el desarrollo del PI Planning, se deberá asegurar lo siguiente:
Lugar
Soporte
Canales de Comunicación
El espacio físico debe ser amplio y brindar comodidad para la ejecución del evento.
Personal que pueda prestar sus servicios en caso de alguna falla técnica.
Los canales de comunicación definidos para el evento deben estar preparados y dispuestos a los participantes.

## Slide 9
Preparar el kit de Planning
03
Pliegos de papel, aprox. 30
Post-it/sticky notes de 3” x 3” (75 mm x 75 mm) y de 4” x 3” (100 mm x 75 mm) de diferentes colores. En total debe haber por lo menos 100 post-its de cada tamaño
Lana de colores
Marcadores tipo plumón o Sharpie de color oscuro (negro, azul oscuro, café), por lo menos uno por cada participante
Rótulos autoadhesivos redondos de aproximadamente 15 mm de diámetro de tres colores diferentes (preferiblemente rojo, azul y amarillo). 50 de cada color
Tijeras y cinta de enmascarar de color
Cámara fotográfica (resolución mínima: 8M, resolución recomendada 16M)
4. ¿Cómo preparar una Planning?

## Slide 10
5. ¿Cuál debería ser la agenda?
01
Contextualización
Arquitectura
Objetivos PI
Revisión del Backlog
Fechas Propuestas
Riesgos
Velocidad del equipo
Visión
02
03
04
05
06
07
08
Feedback
Planeamos y Dependencias
Revisión del plan y votación
09
10
11

## Slide 11
6. ¿Durante el PI Planning?
El Sponsor del proyecto, inicia dando un contexto organizacional y de las expectativas del negocio.
Es importante que todos los asistente entiendan la dinámica del negocio para el cual se desarrollara el producto o solución, para lo cual se recomienda que esta contextualización sea lo suficientemente clara para que todos entiendan que esperan las áreas o personas de negocio, resaltando que necesidad u oportunidad se va cubrir.
10 Minutos
Business Owner / Producto Owner
* Tiempo máximos propuesto
1
Contextualización

## Slide 12
6. ¿Durante el PI Planning?
Durante esta actividad, se muestra la visión del producto y la solución, para lo cual se hace énfasis en las principales funcionalidades que se esperan implementar durante el PI, se socializan los principales hitos a conseguir y si es el caso se destacan los principales cambios que se presentaron en el PI Planning anterior.
10 Minutos
* Tiempo máximos propuesto
Product Owner
2
Visión

## Slide 13
6. ¿Durante el PI Planning?
Es el listado de los objetivos, que se deberán cumplir durante un PI, estos deben estar alineado con los objetivos técnicos, comerciales y organizacionales para que generen valor al negocio.
A través de estos se ofrece un visión clara y compartida de lo que se debe lograr para dar solución a las necesidades y/o oportunidades del negocio.
5 Minutos
* Tiempo máximos propuesto
Product Owner
3
Objetivos PI

## Slide 14
6. ¿Durante el PI Planning?
Se socializa la arquitectura base, los lineamientos para desarrollo y operaciones.
El líder técnico realiza una socialización de la arquitectura base definida, mostrando principalmente el diseño arquitectónico, lineamientos bases para el desarrollo. Aclara las dudas que los participantes tengan al respecto de la arquitectura y algunos detalles técnico que tengan relación con la misma.
20 Minutos
* Tiempo máximos propuesto
Líder Técnico
4
Arquitectura

## Slide 15
6. ¿Durante el PI Planning?
Se realiza un análisis de cada uno de los riesgos identificados, se define que se realizara con cada uno de ellos, es decir se asigna un estado se acuerdo a su gestión.
Resuelto: Ya tiene una solución.
Propiedad: No se puede resolver en el momento, pero alguien se hace cargo de su gestión.
Aceptado: No se puede resolver se acepta el riesgo y sus consecuencias.
Mitigado: Implementando un plan de acción se minimiza el impacto.
Es Importante asignar un responsable a cada riesgo, para asegurar sus gestión.
20 Minutos
* Tiempo máximos propuesto
Scrum Master
5
Riesgos

## Slide 16
Id riesgo | Riesgo | Estrategia | Plan de mitigación | Responsable
Identificador | Riesgo Identificado | Mitigar Transferir Evitar Aceptar | Descripción del plana de mitigación | Nombre de la persona responsable de realizar seguimiento al riesgo
5
Riesgos
Plantilla de matriz de Riesgos

## Slide 17
6. ¿ Durante el PI Planning?
Se visibiliza el Baclokg definido, el cual debe llegar priorizado y ordenado según el criterio definido con el PO. Lo que se pretende realizar es la validación del backlog, ya que durante el PI planning puede haber algún cambio de prioridad y es importante que se actualice el backlog según la necesidad.
Para esto se recomienda llevar al PI planning las HU impresas, para ser ubicadas en el tablero de forma tal que el PO pueda moverlas según lo requiera.
20 Minutos
* Tiempo máximos propuesto
Scrum Master
6
Revisión del Backlog

## Slide 18
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
¿Cómo Estimar las Historias de Usuario?
Se recomienda la siguiente practica:
Como insumo para esta actividad se debe contar con el backlog ordenado y priorizado.
El equipo toma las primeras 10 HU del backlog, selecciona la HU menos compleja y la HU mas compleja.
El equipo realiza una estimación de las HU seleccionadas, al realizar esta estimación el equipo cuenta con dos valores de referencia para estimar el resto de HU.
El equipo realiza la estimación relativa, para lo cual el equipo toma las HU estimados como pívot y realiza una comparación con cada una de las HU a estimar del backlog, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
      Complejidad.
      Conocimiento.
      Volumen
      Incertidumbre
Ejemplo si las HU que tomamos como pívot, tienen una puntuación de 1/2 punto y 8 puntos respectivamente, las HU que vamos a estimar se comparan con estas HU pívot, y si la HU es el doble mas compleja que la que se estimo como 1/2 punto, a la HU que se esta estimando se le asigna 1 puntos. La HU pívot con mayor puntaje nos indica que esa es la mayor puntuación que debería recibir una HU del backlog en ese momento.

## Slide 19
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
¿Cómo Estimar las HU?
Para la estimación en puntos, se usa el Planning Póker, son unas cartas que contienen la serie de Fibonacci(1,2,3,5,8,13,21…), y las cuales nos permiten dar una puntuación a las HU.
Para realizar la estimación se realizan los siguientes pasos:
se da lectura a la HU, se resuelven dudas si las hay.
una vez todos tengan claridad sobre la HU, el Scrum Master solicita al equipo de desarrollo que seleccione una carta sin mostrarla, y solo hasta que el SM, cuente hasta tres todos los miembro del equipo descubren su carta.
Si existe diferencias se solicita que la persona que selecciono la carta con menor puntaje y la de mayor puntaje, den a conocer su punto de vista.
Una vez el equipo escuche los argumentos de los extremos de la votación, se realiza de nuevo la votación.
Si todavía existen diferencias se realiza promedio de la votación y esta será la puntuación de la HU.
Nota: En el Planning Póker además de encontrar la serie Fibonacci, también se encuentran 3 cartas que son las siguientes:
∞ = Esta carta es usada cuando los miembros del equipo perciben que la HU es muy grande y es necesario dividirla, ya que no se puede realizar en una iteración.
?: Esta carta es usada cuando alguna persona del equipo, tiene dudas y no tiene muy claro lo que esta estimando.
Café: Esta carta es usada cuando alguien del equipo cree que es necesario tomar un descanso antes de seguir estimando las HU.

## Slide 20
6. ¿Durante el PI Planning?
Capacidad del equipo. Para esta actividad se recomienda, tener en cuenta si personas del equipo van a tener vacaciones, compensatorios o permisos planeados durante los días en que se desarrollara el PI. Esto con el propósito de entregar una capacidad de desarrollo mas acertada.
5 Minutos
* Tiempo máximos propuesto
Scrum Master
7
Velocidad Equipo

## Slide 21
Agenda la reunión
Agéndala con un tiempo c
¿Cómo Definir la capacidad de los equipos?
Para definir la capacidad de los equipos en cada una de las iteraciones del PI se recomienda:
  Revisar si alguno de los miembros del equipo, durante la ejecución del PI, tiene programada vacaciones.
  Revisar el Porcentaje de disponibilidad de cada uno de los miembros del equipo.
  Validar si existen actividades programadas durante el PI, que pueden afectar la productividad del equipo.
  Si el mismo equipo ha trabajado anteriormente en proyectos similares, tomar como base el histórico de su velocidad.
  Para la capacidad se tiene lo siguiente.
  Una persona del equipo con asignación del 100% de desarrollo puede aportar 1 punto de trabajo diariamente, esto se traduce a que en una iteración la capacidad de la persona es de 9 puntos para un Iteraciones de 10 días, se resta un punto por el tiempo de las ceremonias de cierre.
  Con lo cual si el equipo de desarrollo, lo conforman 3 personas, la capacidad del equipo seria 3 * 9 = 27 Puntos del equipo.

## Slide 22
6. ¿Durante el PI Planning?
Se definen las fechas de inicio del PI, el tamaño en días de cada iteración
5 Minutos
* Tiempo máximos propuesto
8
Fechas Propuestas
Fecha de inicio del PI:
Fecha de fin del PI:
Construcción
Test HU
Documentación
Estabilización
Versionar
Paso ambientes
Enablers
Gestión
Desarrollos internos habilitadores
Apoyo fabrica
test HU
Documentación
Resolver bugs
Día 7 - 12
Tamaño de la Iteración 10 a 15 días hábiles:
Duración PI de 2 a 3 meses

## Slide 23
6. ¿Durante el PI Planning?
1 Hora
* Tiempo máximos propuesto
9
Planeación y Dependencias
Se crea el program Board en el cual la primera columna corresponde a todos los equipo, y en la primera fila se encuentran las iteraciones que se ejecutarán en un PI.
Cada equipo mapea las Historias de usuario a trabajar en cada iteración y traza las dependencias entre Historias de usuario o con otros equipos.
Se recomienda diferenciar por colores las Historias de usuario y los Enabler para que sean mas identificables.

## Slide 24
El equipo basándose en el Program Board, realiza la presentación del plan que se construyó. Esto con el propósito de que los Business Owners, PMs y stakeholders, puedan revisar y si es el caso solucionar dudas.
6. ¿Durante el PI Planning?
* Tiempo máximos propuesto
10
Revisión del Plan y Votación
Se realiza una votación de confianza sobre el plan que se creó. Para esto los miembros del equipo de forma conjunta votan de 1 a 5, siendo 1 el nivel mas bajo de confianza y 5 el mas alto. Si el promedio es mayor a tres el plan se acepta como compromiso, en caso contrario a la persona que mostró la menor votación se le da la oportunidad de comentar sus argumentos y se realiza de nuevo la votación. Si continua el promedio por debajo de tres se requiere una re- planificación
15 Minutos

## Slide 25
7.¿Cómo se Finaliza un PI Planning?
Al finalizar el Scrum Master, hace un breve resumen del PI planning, en donde menciona los objetivos definidos y el plan comprometido por los equipos.
El program Board debe quedar actualizado, ya que esta es la herramienta usada en el Scrum of Scrums, para realizar seguimiento al PI.
Me gustó
No me gustó
Mejorar
11
Feedback
El propósito del feedback es identificar hallazgos que puedan mejorar el siguiente PI Planning.

## Slide 26
8. Anexos
La guía de PI planning fue adaptada al contexto de Experian, toma las buenas practicas recomendadas por el marco Safe.

## Slide 27
Gracias.