## Historias de Usuario
Feature
Feature ID
1
Historias de usuario y criterios de aceptación
HISTORIAS DE USUARIO
Identificador de la Historia (ID) | Nombre de la historia de usuario | Estimacion | H/E
5.1 | Reporte de Consumos mensuales detallado | 5 | H
5.2 | Crear casos de pruebas | 1 | E
5.3 | Ejecutar pruebas de compras y consumos de paquetes - productos de acuerdo a los casos de pruebas definidos 5.14. | 1 | E
5.4 | Pruebas unitarias Reporte de Consumos mensuales detallado | 1 | E
5.5 | Inclusión de consumos de Máquina 2 en reporte de consumos para el reconocimiento de ingresos de SAP | 3 | H
5.6 | Pruebas unitarias Inclusión de consumos de Máquina 2 en reporte de consumos para el reconocimiento de ingresos de SAP | 1 | E
5.7 | Pruebas funcionales Reporte de Consumos mensuales detallado e inclusión de consumos de Maquina 2 en reporte de consumos para SAP para el reconocimiento de ingresos SAP | 1 | E
5.8 | Paso a producción H.U 5,1 y 5,5 | 0.5 | E
5.9 | Configuración de vencimiento de paquetes | 5 | H
5.10 | Pruebas unitarias Configuración de vencimiento de paquetes | 1 | E
5.11 | Pruebas funcionales Configuración de vencimiento de paquetes | 0.5 | E
5.12 | Paso a producción H.U 5,10 | 0.5 | E
5.13 | Soporte de facturación | 3 | H
5.14 | Prueba unitaria Soporte de facturación | 1 | E
5.15 | Manejo de planes iguales al mismo cliente durante el mismo periodo | 3 | H
5.16 | Prueba unitaria de planes iguales al mismo cliente durante el mismo periodo | 1 | H
5.17 | Insertar funcionalidad de Maquina 2 en el liquidador actual. | 2 | H
5.18 | Pruebas unitarias Insertar funcionalidad de Maquina 2 en el liquidador actual. | 0.5 | E
5.19 | Ajuste a factura de venta | 2 | H
5.20 | Pruebas Unitarias Ajuste a factura de venta | 1 | E
5.21 | Pruebas Funcionales H.U 5,13, 5,15, 5,17, 5,19 | 1 | E
5.22 | Paso a producción H.U 5,13, 5,15, 5,17, 5,19 | 0.5 | E
5.23 | Modificación de planes para permitir el cambio de precios. | 3 | H
5.24 | Pruebas unitarias Modificación de planes para permitir el cambio de precios. | 1 | E
5.25 | Incrementos de tarifas de los planes de forma automática teniendo en cuenta un % | 3 | H
5.26 | Pruebas unitarias Incrementos de tarifas de los planes de forma automática teniendo en cuenta un % | 1 | E
5.27 | Pruebas Funcionales HU 5,23, 5,25 | 1 | E
5.28 | Paso a producción H.U 5,23, 5,25. | 0.5 | E