## Requerimientos (hidden)
NOMBRE | PRY/ CQ | PROYECTO | ÁREA | SPI | FECHA DE INICIO 2016 | FECHA FINAL | DURACIÓN TOTAL | ST&T (Horas) | GLADIUS (Horas) | SQA (Horas) | Agilsoft | ESTADO | ESTADO*
Alexander Lozano | 50181 | Registraduría Ampliación BD | Desarrollo | 95% | 2016-12-02 | 2017-06-20 | TBD | TBD | TBD | TBD | NA | En planeación | Planeación
Alexander Lozano | 47462 | Interfaz Oracle Citibank Pagos | SI | 100% | 2017-01-02 | 2017-03-22 | TBD | NA | NA | NA | NA | No ha empezado | Planeación
Alexander Lozano | 47463 | Interfaz Oracle Citibank multicash asobancaria | SI | 100% | 2017-02-10 | 2017-03-21 | TBD | NA | NA | NA | NA | No ha empezado | Planeación
Alexander Lozano | 47464 | Interfaz Oracle HSBC Pagos | SI | 100% | 2017-01-02 | 2017-03-22 | TBD | NA | NA | NA | NA | No ha empezado | Planeación
Alexander Lozano | TBD | Seguridad SAP | SI | 100% | 2016-12-05 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | NA | En Pruebas | Ejecución
Alexander Lozano | TBD | WS Salesforce (Certicámaras) | SI | 100% | 2016-12-05 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | NA | En planeación | Planeación
Sandra Velandia | 45162 | Alertas Homónimos PN | Desarrollo | 100% | 2016-12-02 | 2017-02-28 | 6 semanas | 56 | NA | NA | NA | En construcción | Planeación
Sandra Velandia | TBD | Huellas Back alertas y auditoría | Desarrollo | 100% | 2017-04-20 | TBD |  |  |  |  | NA | En planeación | Planeación
Sandra Velandia | 39963 | Macro de Huellas | Desarrollo | 100% | 2017-04-01 | TBD |  |  |  |  | NA | En planeación | Planeación
Sandra Velandia | 32561 | Macro cartas de cobro | Desarrollo | 100% | 2017-03-06 | 2017-04-30 | 6 semanas |  |  |  | 65 | En construcción | En construcción
Sandra Velandia | 50434 | Trend View Acierta | Desarrollo | 100% | 2017-04-01 | 2017-06-01 |  |  |  |  | NA | Iniciación | En iniciación
Sandra Velandia | 46782 | Preselecta | Desarrollo | 95% | 2016-10-31 | TBD | TBD | NA | NA | NA | NA | En construcción | En construcción
Sandra Velandia | 38228 | Reconocer Correos Electrónicos | Desarrollo | 100% | 2017-04-01 | TBD | [5 empty] | Iniciación | En iniciación
Sandra Velandia | 46712 | Características CBM | Desarrollo | 100% | 2017-03-01 | 2017-04-15 | [5 empty] | En construcción | En construcción
Sandra Velandia | TBD | RAI (Ajustes ST&T) | Desarrollo | 100% | 2017-04-01 | TBD | [5 empty] | Iniciación | En iniciación
Sandra Velandia | 46307 | Cambio de marca Accellion | Desarrollo | 100% | 2017-04-01 | TBD | [5 empty] | Iniciación | En iniciación
Sandra Velandia | 46306 | Cambio de marca secure transport | Desarrollo | 100% | 2017-04-01 | TBD | [5 empty] | Iniciación | En iniciación
Sandra Velandia | TBD | Cambio de marca WAP | Desarrollo | 100% | 2017-04-01 | TBD | [5 empty] | Iniciación | En iniciación
Sandra Velandia | 43842 | Payload | Desarrollo | 97% | 2016-08-16 | 2016-03-30 | 16 semanas | 384 | NA | NA | NA | En construcción | Planeación
Sandra Velandia | 49762 | Huellas Batch | Desarrollo | 100% | 2017-01-11 | TBD | TBD | 216 | TBD | TBD | NA | En construcción | Planeación
Alexander Lozano | 42980 | Nits Dian | Desarrollo |  | Posible fecha 02/01/2017 | 2017-04-30 | 16 semanas | NA | 154 | TBD | NA | Stand by | Stand by
Sandra Velandia | 41156 | Conecta Administrador Fase I | Desarrollo |  | 2016-06-10 | 2016-01-30 | 8 semanas | 1500 | NA | NA | NA | Stand by | Stand by
Sandra Velandia | 41772 | Conecta Administrador Fase II | Desarrollo |  | 2017-02-01 | TBD | TBD |  | NA | NA | NA | Stand by | Stand by
Sandra Velandia | 16173 | Novedat Módulo de prórroga | Desarrollo |  | 2017-02-01 | TBD | TBD | 527 | NA | NA | NA | Stand by | Stand by
Sandra Velandia | TBD | Módulo de reclamos | Desarrollo |  | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | NA | Stand by | Stand by
Sandra Velandia | TBD | Relay de correos Novedat | Desarrollo |  | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | NA | Stand by | Stand by
Sandra Velandia | 34999 | Facilidat | Desarrollo |  | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | NA | Stand by | Stand by
Sandra Velandia | TBD | Vulnerabilidades Affordability (Móvil Veracode) | Desarrollo |  | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | NA | Por priorizar | Stand by
Sandra Velandia | TBD | Vulnerabilidades Affordability (Pendiente Mejora del score dado por Veracode) | Desarrollo |  | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | NA | Por priorizar | Stand by
Sandra Velandia | TBD | Vulnerabilidades Conecta | Desarrollo |  | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | NA | Por priorizar | Stand by
Alexander Lozano | 50731 | Modificación BDIAREGI4 fecha creacion | Desarrollo | 95% | 2017-02-17 | 2017-02-22 | 2 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Alexander Lozano | 47457 | Interfaz Oracle Bancolombia Pagos | SI | 100% | 2016-10-03 | 2016-12-21 | 12 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | cerrado
Alexander Lozano | 47459 | Interfaz Oracle Davivienda Pagos | SI | 100% | 2016-11-01 | 2016-12-08 | 6 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | cerrado
Alexander Lozano | 47461 | Interfaz Oracle Davivienda multicash asobancaria | SI | 100% | 2016-12-12 | 2017-01-18 | TBD | NA | NA | NA | NA | Terminado | cerrado
Alexander Lozano | 47465 | Interfaz Oracle BCrédito | SI | 100% | 2017-01-02 | 2017-02-09 | TBD | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Alexander Lozano | 47466 | Interfaz Oracle Banco de Bogotá Multicash Asobancaria | SI | 100% | 2016-11-01 | 2016-12-09 | TBD | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 38328 | Huellas Back (Comentarios) | Desarrollo | 85% | 2016-02-23 | 2017-02-08 | 36 semanas | 616 | 156 | NA | NA | Terminado | Cerrado
Alexander Lozano | TBD | Registraduría Fase Línea | Desarrollo | 87% |  | 2016-12-01 |  |  |  |  | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 49578 | Conecta Panamericana | Desarrollo | 100% | 2017-01-19 | 2017-02-15 | 2 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 48843 | Acierta Microcrédito | Desarrollo | 100% | 2017-01-05 | 2017-01-25 | 3 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Alexander Lozano | 38248 | Reporte Síntesis | Desarrollo | 95% | 2016-10-01 | 2016-01-30 | 16 semanas | 144 | NA | 112 | NA | Terminado | Cerrado
Alexander Lozano | NA | Cruces Registraduría | Desarrollo | 90% | 2016-12-02 | 2016-12-31 | 5 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Alexander Lozano | 49698 | Ajustes Registraduría | Desarrollo | 90% | 2017-12-01 | TBD | TBD | TBD | TBD | TBD | NA | Terminado | Cerrado
Alexander Lozano | 48324 | Dashboard | Desarrollo | 97% | 2016-11-01 | 2017-04-30 | 24 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 50677 | campo cod_tar | Desarrollo | 100% | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 1 dia | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Alexander Lozano | 31255 | Registraduría Fase I | Desarrollo | 85% | 2016-08-20 | 2016-11-22 | 16 semanas | 176 | 144 | 112 | NA | Terminado | Cerrado
Alexander Lozano | 47420 | Registraduría Fase I | Desarrollo | 90% | 2016-11-18 | 2016-11-23 | 1 semana | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Alexander Lozano | 47303 | Registraduría Fase I | Desarrollo | 90% | 2016-11-17 | 2016-11-23 | 1 semana | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Alexander Lozano | 47458 | Interfaz Oracle Bancolombia multicash asobancaria | SI | 100% | 2016-11-11 | 2016-12-20 | 12 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Alexander Lozano | 47444 | Interfaz Oracle Visa Reporte Transacciones | SI | 100% | 2017-02-10 | 2017-03-21 | 8 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 49577 | Conecta ETB | Desarrollo | 100% | 2017-01-19 | 2017-02-15 | 2 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 50061 | Conecta Ajuste Conecta Comcel | Desarrollo | 100% | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 1 semana | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 49868 | Cambio de marca SGID | Desarrollo | 100% | 2017-01-27 | 2017-02-15 | 2 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 49706 | Acierta Telcos | Desarrollo | 100% | 2017-01-26 | 2017-02-10 | 3 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 49367 | Direcciones Reconocer | Desarrollo | 100% | 2017-01-12 | 2017-01-18 | 1 semana | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 49527 | Conecta Colpatria-Comcel | Desarrollo | 100% | 2017-01-13 | 2017-01-20 | 1 semana | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 45443 | Conecta ICGKAR | Desarrollo | 98% | 2016-12-02 | 2017-01-07 | 5 semanas | 96 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 48742 | Conecta Pixeles Colpatria TC, Linio y Cencosud | Desarrollo | 100% | 2016-12-16 | 2016-12-22 | 1 semana | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 48469 | Ajuste Imágenes GMAC | Desarrollo | 100% | 2016-12-14 | 2016-12-20 | 2 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 46867 | Cambio de Marca Grupo 1 | Desarrollo | 100% | 2016-11-03 | 2016-12-13 | 8 semanas | 776 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 48217 | Cambio de Marca Grupo 2 | Desarrollo | 100% | 2016-12-09 | 2016-12-14 | 2 semanas |  | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 48347 | Cambio de Marca Grupo 3 | Desarrollo | 100% | 2016-12-12 | 2016-12-20 | 1 semana |  | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 47966 | Alerta Perfil | Desarrollo | 100% | 2016-12-02 | 2016-12-22 | 2 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 47836 | Acierta Telcos | Desarrollo | 100% | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 4 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 41763 | Affordability | Desarrollo | 100% | 2016-06-21 | 2016-07-14 | 4 semanas |  |  | 371.5 | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 38608 | Affordability | Desarrollo | 100% | 2016-03-02 | 2016-07-25 | 5 semanas |  |  |  | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 47426 | Identificación TEC Affordability | Desarrollo | 100% | 2016-11-18 | 2016-11-24 | 1 semana | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 38210 | Modificación RAI | Desarrollo | 85% | 2016-02-16 | 2016-11-24 | 24 semanas | 352 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 47253 | Conecta Colpatria/Cencosud | Desarrollo | 100% | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 1 semana | 78.12 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 47247 | ETL Score PJ | Desarrollo | 100% | 2016-11-11 | 2016-11-23 | 2 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 45722 | Conecta TC Colpatria: Ajuste ensamble para que muestre las opciones Linio y Cencosud. | Desarrollo | 100% | 2016-10-03 | 2016-11-16 | 2 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 46723 | Conecta Linio | Desarrollo | 100% | 2016-10-27 | 2016-11-02 | 2 semanas | 78.12 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 45941 | Conecta Imágenes GMAC Postcatalogación | Desarrollo | 100% | 2016-10-06 | 2016-10-21 | 2 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 46565 | Conecta GMAC cambio de parametría | Desarrollo | 100% | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 1 semana | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 44790 | Conecta: Pasarela Pasivo Kids Colpatria | Desarrollo | 100% | 2016-09-09 | 2016-10-13 | 2 semanas | 62.5 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 44792 | Conecta: Pasarela Consumo Colpatria | Desarrollo | 100% | 2016-09-12 | 2016-10-13 | 4 semanas | 46 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 46298 | Conecta: Usuarios Evidente y Estrategia | Desarrollo | 100% | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 1 semana | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 44851 | Conecta Adición de opción tipo de cuenta- Diccionario de Datos | Desarrollo | 100% | 2016-09-12 | 2016-10-06 | 4 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 45743 | Conecta GMAC Imágenes | Desarrollo | 100% | 2016-10-04 | 2016-10-10 | 2 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 43600 | Conecta: Formulario integral (Evidente y Decisor) | Desarrollo | 100% | 2016-08-09 | 2016-10-04 | 4 semanas | 46 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 44541 | Conecta: Múltiples cartas de respuesta | Desarrollo | 100% | 2016-09-02 | 2016-10-04 | 4 semanas | 46 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 43662 | Ensamblar Pasarela GMAC | Desarrollo | 100% | 2016-08-12 | 2016-09-26 | 5 semanas | 46 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 45446 | Ajuste imagen carta Colpatria Tarjeta de Crédito | Desarrollo | 100% | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 1 semana | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 44827 | Decisor (Glassfish/JBOSS): Características fecha y decisión última consulta | Desarrollo | 100% | 2016-09-12 | 2016-09-16 | 1 semana | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 37833 | Quanto Banco Bogotá | Desarrollo | 83% | 2016-02-04 | 2016-09-14 | 32 semanas | NA | 107 | 103 | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 43610 | Conecta: Formulario a la Medida Colpatria para Pasarela Pasivos y TC | Desarrollo | 100% | 2016-08-10 | 2016-08-22 | 2 semanas | 46 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 43351 | Conecta: Nuevos HTML Look and Feel Colpatria | Desarrollo | 100% | 2016-08-04 | 2016-08-22 | 3 semanas | 46 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 43359 | Cargue de Información Registraduría Tipo 7 | Desarrollo | 100% | 2016-08-04 | 2016-08-04 | 1 semana | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 43105 | Conecta Colpatria Ajuste mensaje "Error Decisor" | Desarrollo | 100% | 2016-07-29 | 2016-08-04 | 2 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 41869 | Conecta: Colpatria_Ajuste Flujo | Desarrollo | 100% | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 4 semanas | 46 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 33958 | Homónimos PN | Desarrollo | 95% | 2015-09-16 | 2016-07-14 | 12 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 37765 | Perfil SME | Desarrollo | 100% | 2016-05-01 | 2016-05-25 | 3 semanas | 144 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 39305 | Conecta Fase 0 | Desarrollo | 100% | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 4 semanas | 46 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 33788 | Inclusión de Perfil en macro de claves | Desarrollo | 95% | 2015-09-08 | 2016-04-05 | 20 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 34272 | Inclusión de SME Originación en macro de claves | Desarrollo | 95% | 2015-09-24 | 2016-04-05 | 20 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 37763 | Botón Byington | Desarrollo | 92% | 2016-02-01 | 2016-04-22 | 12 semanas | 40 | NA | 96.75 | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 34660 | Eliminación validación Nit Reconocer para ICGKAR y última fecha de consulta | Desarrollo | 99% | 2015-10-05 | 2016-04-30 | 6 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 32734 | Huellas Batch (Reversión de Huellas) | Desarrollo | 96% | 2015-08-10 | 2016-04-30 | 24 semanas | NA | NA | 5.25 | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 37603 | Cargue archivos Cámara Cúcuta / Pereira | Desarrollo | 90% | 2016-01-26 | 2016-04-30 | 12 semanas | 184 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 42086 | Preselecta | Desarrollo | 100% | 2016-02-16 | 2016-05-30 | 6 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 39513 | Ajuste para validación de claves para huellas batch | Desarrollo | 92% | 2016-04-12 | 2016-05-30 | 6 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 38518 | Consultation_Decisor Fase I | Desarrollo | 100% | 2016-04-18 | 2016-06-04 | 7 semanas | 152 | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 38204 | Consultation_Decisor Fase II | Desarrollo | 100% | 2016-05-06 | 2016-06-04 | 4 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 40009 | Facturación Conecta | Desarrollo | 100% | 2016-04-29 | 2016-05-15 | 2 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 39513 | Huellas Bancolombia Fase I | Desarrollo | 100% | 2016-06-02 | 2016-07-01 | 3 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
Sandra Velandia | 38623 | Eliminación- autenticación SUI y migración de usuario | Desarrollo | 100% | 2016-03-03 | 2016-04-30 | 2 semanas | NA | NA | NA | NA | Terminado | Cerrado
98.03%

## Backlog Fuentes Externas
|  | (C)apabilities (F)eatures (S)tories (E)nablers | [5 empty] | Description |  |  |  | Following
ID | Name | C | F | S | E | Who use it? | Who needs it? | What I need? | Why do I need it? | Acceptance Criteria | Priority | PI | Changes and obs | Activities | State | PI | Iteration | CQ | Observations and Misc.
CAH 2.1 | Crear estructura archivo origen y asociar al formato de cuentas de ahorro. |  |  | x |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Especificar la estructura de entrada que envia el suscriptor campo a campo con sus diferentes atributis y conectarla con el tipo de formato de cuentas de ahorro. | Se necesita configurar los campos con sus longitudes y tipo de dato, que corresponde a un campo del maestro de cuentas | •Campos configurados con su longitud, posicion, tipo de campo, obligatorio y más atributos definidos para realizar la validación de información en la estructura. | 90
CAH 2.2 | Crear estructura archivo Experian y asociar al formato de cuentas de ahorro |  |  | x |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Para especificar la estructura de entrada que envia el suscriptor campo a campo | Se necesita configurar los campos con sus longitudes y tipo de dato, que corresponde a un campo del maestro de cuentas | •Campos configurados con su longitud, posicion, tipo de campo, obligatorio y más atributos | 90
CAH 2.3 | Registrar las validaciones que se deben realizar sobre los campos. |  |  | x |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Configurar las validaciones que se debe aplicar a cada campo ( si es NULL, mayos a cero, validación de fechas, ect.) | Se requiere para asegurar la calidad de la información que se va a cargar en el maestro de cuentas de ahorro. | • Al realizar un ajuste (crear, modificar) una regla de validación sobre un campo mapeado del archivo origen con formato TU se debe actualizar y verse reflejado en el siguiente proceso. • Se debe manejar Fecha efectiva o indicador de Activo/Inactivo para que aplique los cambios, se debe mantener los históricos de las configuraciones. | 90
CAH 2.4 | Registrar los códigos de homologación aplicables al formato Origen vs EX |  |  | x |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Ingresar y o actulizar los códigos de homologacion que se van a manejar en la homologación y por cada suscriptor (Tipos de Identificacion, Municipio) | Para identificar la transformación que se requiere realizar para cargar la información de acuerdo a la información de Experian. | • Ingresar y actualizar los valores que se van a homologar por suscriptor. • Se debe manejar Fecha efectiva o indicador de Activo/Inactivo para que aplique los cambios, se debe mantener los históricos de las configuraciones. | 90
CAH 1 | Transformar Archvio Formato Origen a Formato Experian (CTA -AH) |  | x |  |  | Gestión de Datos | Gestión de Datos | Crear una aplicación de conversion para el fihcero de cuentas de ahorro en formato origen y que lo deje en el Formato Experian que se utiliza actualmente para procesar. | Se requiere esta transformación para inlcuir estos ficheros e información en los processo mensuales de actualizacion CTAS Ahorro.
CAH 1.1 | Identificar Suscriptor a procesar,el formato a procesar y recuperar la configuración que se debe aplicar. |  |  | x |  | Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Del nombre del archivo origen se debe evaluar el nombre, para seleccionar el código del suscritpor y el nombre del formato. | Para tener la entidad origen y el formato que se va a realizar la Homologación | • El proceso debe tomar el código del suscriptor y el formato, validar que estén activos, sino generar un mensaje de error. • El proceso debe tomar el código del suscriptor y el formato, validar que estén activos y si estan activos generar un mensaje de OK. • Si esta activo debe recuperar el tipo de configuracion que se requeire por el suscriptor a procesar. | 80
CAH 1.8 | Aplicar las reglas y configuración de la homologación y Generar Archivo Ctas Ah. |  |  | x |  | Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Homologar cada campo del archvio entregado en formato origen a los campos del formato Experian | Se requiere para ser cargado por el procesos actual de cuentas de ahorro. | • Se debe tener el match de los campos obligatorios que se requieren en el formato EX para la actualización del Maestro. * Entregar en un archivo según la estructura de la tabla FHE_ESTRUCTURA_D | 79
CAH 1.8 A | Aplicar las reglas y configuración de la homologación y Generar Archivo Ctas Ah. |  |  | x |  | Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Homologar cada campo del archvio entregado en formato origen a los campos del formato Experian | Se requiere para ser cargado por el procesos actual de cuentas de ahorro. | • Se debe tener el match de los campos: TIPO DE IDENTIFICACION, FECHA DE REPORTE DE NOVEDAD. * Entregar en un archivo según la estructura de la tabla FHE_ESTRUCTURA_D con solo estos campos | 82 | 8
CAH 1.8 B | Aplicar las reglas y configuración de la homologación y Generar Archivo Ctas Ah. |  |  | x |  | Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Homologar cada campo del archvio entregado en formato origen a los campos del formato Experian | Se requiere para ser cargado por el procesos actual de cuentas de ahorro. | • Se debe tener el match de los campos:NUMERO DE IDENTIFICACION, SITUACION DEL TITULAR, DEPARTAMENTO LABORAL * Entregar en un archivo según la estructura de la tabla FHE_ESTRUCTURA_D con solo estos campos | 80 | 5
CAH 1.9 | Lectura del archivo en el formato origen se debe realizar las actuales evaluaciones de calidad sobre la información |  |  | x |  | Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | De acuerdo a los campos que se manejan en el fichero origen se debe realizar la validacion que los campos esten informados correctamente. Se debe evaluar el % de calidad del dato si es menor al 90% se debe rechazar el fichero y generar los mensajes, y notificaciones correspondientes. | El fichero Orgien debe cumplir con la política que maneja Experian de calidad de la información. Si no la cumple se requiere enviar la alerta y no procesar esta data. | • Evaluar el % de calidad del dato si es menor al 90% de los registros se debe rechazar el fichero. • Si el % es mayor al 90% se debe escribir en el log que cumplio con el porcentaje de cálidad.. * La evaluación de calidad el archivo se debe aplicar de la estructura recuperada de la tabla PARAM.FHE_ESTRUCTURA_O * Se debe validar todo el registro, sin importar en que campo se encuentre el error. | 90 | 13
CAH 1.3 | Generar Archivo de Salida informe de Rechazos |  |  | x |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Gestión de Datos | Un Informe donde se vea los registros que no se pudieron homologar al formato Experian y el motivo. | Se requiere este informe enviar a la entidad y gestion de datos valide su procesamiento. | • Generar archvio de log donde debe tener los campos tipo de identificación, número de identificación, cuenta de ahorro, campo que fallo, motivo de la falla, el número de línea del registro. • Debe quedar en la ruta habilitada para Gestión de Datos. * Separado por ";" * el nombre del archivo es: error.ssssss.formato.aaaammdd.txt *Manejar 1 registro por cuenta. | 85 | 3
CAH 1.2 | El archvio de salida ctas ahorro será generado en el formato Experian. |  |  | x |  | Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Que la estructura de salida conrresponda al formta establecido por Experian para la actualizacion del maestro de cuentas de ahorro. | Se requiere para el envio a la ruta de procesamiento. Este fichero es la entrada para el proceso de actualizacion de maestro ctas ahorro. | • El Fichero resultado de la homologacion con el formato EX, sea tomado y procese correctamente en los programas que actualmente se utilizan para cargar el maestro de cuentas. | 65
CAH 1.4 | Notificación automática(email) de las estadísticas del proceso de Homologación (Errores, Homologadas e Inconsistencias) Hacia Gestion de Datos. |  |  | x |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Gestión de Datos | envio de notificaciones por email con los resultados(estadísticas) del proceso de transformacion TU-EX | Se requiere para hacer seguimiento de cada fichero homologado y como control para validar la información. | • Envió de correo electrónico con las estadísticas generadas de la homologación a Gestión de Datos. (Errores, Homologadas e Inconsistencias) | 30
CAH 1.6 | Recuperar la configuración que se tiene para manear el registro 2 de los ficheros por la entidad a procesar. |  |  | x |  | Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Cargar la configuración que se debe aplicar en la homologación de los datos orgien para generar el formato experian | Esta configuración es la que define que se debe homologar, como homologarlo, donde buscar los códigos y/o si son valores definidos para todos los registros. | • El proceso de Homologación debe leer y aplicar la configuración, identificar si es Default o Personalizada y aplicarla. | 70 | Es igual a la 1,8
CAH 1.7 | Procesar el archivo anexo de sucursales y homologar en el formato Experian para el campo Oficina de Radicación y Ciudad de Radicación |  |  | x |  | Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Cargar las sucursales enviadas pro la entidad en la tabla de sucursales para que se puedan recuperar el nombre y ciudad y poder enviarlos a los campos requeridos en el formato Experian. | Se requiere esta infromación para cumplir con los campos Oficina de Radicación y Ciudad de Radicación obligatorios en el formato Expeiran cuentas ahorro. | • Generar un proceso exitoso de homologación con la información correcta. | 70
CAH 1.12 | Generar Archivo de Salida de Inconsistencias. |  |  | x |  | Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Un Informe donde se vea los registros que no se pudieron homologar al formato Experian y el motivo. | Se requiere este informe enviar a la entidad y gestion de datos valide su procesamiento. | • Los archivos resultados se manejaran con el formato existente de Experian, y continuaran con el mismo proceso y circuido que se utiliza actualmente para exponer la información | 40
CAH 3.3 | Almacenar archivo Origen y EX por 6 meses para soporte reclamaciones. |  |  | x |  | Proceso cuentas de Ahorro | Gestión de Datos | Conservar los archivos transmitidos por el Suscriptor y el resultado de la conversion por un periodo de 6 meses | se requiere para tener el archivo original y archvio resultado homologacion y poder validar la información para los procesos de calidad que realiza Gestión de Datos. | • El archivo Origen formato TU y el fichero de Resultado Formato EX debe ser enviado y estar disponible para Gestión de Datos por 6 meses en una ruta específica. | 30
CAH 3.4 | Transmitir los ficheros de resultado, rechazo e inconsistencias en la ruta habilitada para Gestión de Datos |  |  | x |  | Proceso cuentas de Ahorro | Procesamiento | Tomar los archivos de salida generados en el proceso de homologacion y dejarlos en la ruta para que gestión de datos pueda acceder a validar los resultados. | Se requiere para validación y manejo de los errores e inconsistencias presentadas, así como respaldos para futuras reclamamaciones. | • los ficheros deben quedar en la ruta disponible para gestión de datos. | 29
CAH 3 | MANEJO FICHERO ORIGEN Y FICHEROS SALIDA |  | x |  |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro
CAH 3.1 | Enviar de forma Automática archivo Formato EX a ruta de Procesamiento para carga de Maestro. |  |  | x |  | Proceso cuentas de Ahorro | Procesamiento | Fichero resultado de la homologacion en formato EX, se debe transmitir a una ruta especifica para que los procesos actuales de ctas ahorros lo tomen. | se requiere que continue la ejecucion de los procesos productivos de actualizacion maestro cuentas de ahorro. | • El fichero resultado de la homologación debe quedar en la ruta disponible en procesamiento para iniciar que sea tomada por el proceso actual de actualización de maestro de Cuentas de Ahorro de Experian. • Archivo generado en formato EX debe ser procesado por el proceso actual de Cuentas de Ahorro que se encuentra en COBOL | 20
CAH 3.2 | Recuperar el archivo en formato origen desde ST dejado por del suscriptor. |  |  | x |  | Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Tomar el archivo original de la ruta de secure transport donde el suscriptor lo deja automaticamente e iniciar el proceso de transformación. | Se requiere que funcione sin proceso manual. | • El fichero se debe quedar en la ruta disponible para iniciar el proceso de homologación. | 20
* | Archivo Sucursales ITAU |  |  |  | x
CAH 2 | CONFIGURACIÓN VALIDACIONES CAMPOS Y REGLAS PARA LA HOMOLOGACIÓN |  | x |  |  | Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Se debe poder realizar la configuración de los campos, validaciones y reglas que se van aplicar para la homolocación de los archivos. Debe ser parámetrica adaptable al cambio. | Se quiere no depender de desarrollos para actualizar y/o cambiar alguna regla de valicación que se utilice en el proceso de tranformación sin alterar estructura de EX, si deberia manejar un cambio de campos en TU. | • Realizar un cambio en las reglas de homologación el cual debe verse reflejado en el siguiente proceso. • Permite realizar cambio en el mapeo de los campos y homologar correctamente. • Permite agregar nuevas reglas de validación. • Permite homologar un campo nuevo a la estructura del maestro existente.
CAH 2.5 | Registrar nuevos suscritores, asociar al formato que se va realizar la homologación y el tipo de homologación por medio de un excel |  |  | x |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Se debe permitir la configuración de los nuevos suscriptores con sus carácteristicas de homologación mediane un formato Excel. | el proceso debe funcionar para varias entidades y poder adecuar las diferentes condiciones de homoogación para cada una de ellas. | • Crear nuevas entidades con sus configuraciones. • Generar un proceso exitoso de homologación con las nuevas configuraciones para el nuevo suscriptor.
CAH 2.6 | Registrar las reglas de homologación que se debe realizar al archivo origen |  |  | x |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Proceso cuentas de Ahorro | Ingresar la configuración estándar definida en el documento Documento "Homologación Formatos EX CTAH_V03" | Se requiere dejar como configuracion inicial lo diseñado en el docuemnto "Homologación Formatos EX CTAH_V03" | • Generar un proceso exitoso de homologación con las nuevas configuraciones para el nuevo suscriptor con la configuracion definida en "Homologación Formatos EX CTAH_V03" .
CAH 2.7 | Crear estructura archivo origen y asociar al formato de cuentas de ahorro por medio de un excel |  |  | x |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Especificar la estructura de entrada que envia el suscriptor campo a campo con sus diferentes atributos y conectarla con el tipo de formato de cuentas de ahorro mediante un formato establecido en excel. | Se necesita configurar los campos con sus longitudes y tipo de dato, que corresponde a un campo del maestro de cuentas | • Realizar el ingreso de un nuevo suscriptor, asociarlo al formato de cuentas de ahorro y personalizar las validaciones, codigos y reglas. • Generar un proceso exitoso de homologación con las configuracion específica del suscriptor asociado.
CAH 2.8 | Crear estructura archivo Experian y asociar al formato de cuentas de ahorro por medio de un excel |  |  | x |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Especificar la estructura de experian que envia el suscriptor campo a campo con sus diferentes atributos y conectarla con el tipo de formato de cuentas de ahorro mediante un formato establecido en excel. | Se necesita configurar los campos con sus longitudes y tipo de dato, que corresponde a un campo del maestro de cuentas | • Realizar un cambio en los campos del archivo destino el cual debe verse reflejado en el siguiente proceso. • Permitir realizar cambio de los atributos de cada campo del archivo experian •Maneja Fecha y estado para control de modifiaciones. •Solo puede haber una estructura vigente para el formato experian de cuentas de ahorro
CAH 2.9 | Registrar los códigos de homologación aplicables al formato Origen vs EX por medio de un excel. |  |  | x |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Ingresar y/o actulizar los códigos de homologacion que se van a manejar en la homologación y por cada suscriptor (Tipos de Identificacion, Municipio) mediante un formato establecido en excel. | Para identificar la transformación que se requiere realizar de acuerdo a lo configurado para cada suscriptor. | •Ingresar y actualizar los valores que se van a homologar por suscriptor. •Los cambios se deben ver reflejados en el siguiente proceso. • Se debe manejar Fecha efectiva o indicador de Activo/Inactivo para que aplique los cambios, se debe mantener los históricos de las configuraciones.
CAH 2.10 | Registrar las reglas de homologación que se debe realizar al archivo origen por medio de un excel |  |  | x |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Ingresar y/o actulizar las reglas de homologación que se van a manejar en el proceso mediante un formato establecido en excel. | Para identificar las reglas de homologación que se requiere aplicar en el proceso y están asociadas a cada suscriptor. | •Ingresar y actualizalas reglas de homologación que se van apliar por suscriptor. •Los cambios se deben ver reflejados en el siguiente proceso. • Se debe manejar Fecha efectiva o indicador de Activo/Inactivo para que aplique los cambios, se debe mantener los históricos de las configuraciones.
CAH 2.11 | Poder actualizar el formato de la estructura Origen. |  |  | x |  | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Gestión de Datos/Proceso cuentas de Ahorro | Actualizar el formato orgien se va a manejar en el proceso mediante un formato establecido en excel. | Para evitar error en el ingreso de la información por cambio de la estructura origen. | •Actualizar y/o modfiicar los campos que pertenecen al archvio orgien. •Los cambios se deben ver reflejados en el siguiente proceso. • Se debe manejar Fecha efectiva o indicador de Activo/Inactivo para que aplique los cambios, se debe mantener los históricos de las configuraciones.

## Hoja4
HU | NOMBRE | PUNTOS | PRIORIDAD | ITERACION
1.1 | Identificar Suscriptor a procesar,el formato a procesar y recuperar la configuración que se debe aplicar. | 8 | 1 | 1
1.6 | Recuperar la configuración que se tiene para manear el registro 2 de los ficheros por la entidad a procesar.
1.7 | Procesar el archivo anexo de sucursales y homologar en el formato Experian para el campo Oficina de Radicación y Ciudad de Radicación | 5 | 2 | 1
1.9 | Lectura del archivo en el formato origen se debe realizar las actuales evaluaciones de calidad sobre la información | 20 |  | 2
1.8 | Aplicar las reglas y configuración de la homologación y Generar Archivo Ctas Ah. | 40

## Hoja3
CAH 1.1 | Recuperar el archivo en formato origen desde ST dejado por del suscriptor
CAH 1.2 | Archivo de Salida de resultados Rechazos e Inconsistencias.
CAH 1.3 | Notificacion automática de las estadisticas del proceso de Homologación
CAH 1.4 | Envio Automatico de archivo Formato EX a Procesamiento para carga a Maestro.
CAH 1.6 | Almacenar archivo Origen y EX por 6 meses para soporte reclamaciones.
CAH 1.7 | Mapeo y Match 1 a 1 Formatos Origen -EX
CAH 1.8 | Archivo generado en formato EX debe ser procesado por el proceso actual de Cuentas de Ahorro que se encuentra en COBOL
CAH 1.9 | EL formato de salidad siempre sera el formato Experian
CAH 2 | Configuración de validaciones y campos.
CAH 2.1 | Configuración de campos maestro de cuentas
CAH 2.2 | Configuración de campos nuevos de archivo origen
CAH 2.3 | Configuración validaciones de los campos
CAH 2.4 | Configurar codigos homologación formato Origen vs EX
CAH 2.5 | Configuración plantilla

## Hoja1
Configuración validaciones campos y reglas | Homologar Archvio Origen a Formato Experian (CTA -AH) | Manejo de Ficheros Entradas y Salidas
Configuración de campos maestro de cuentas | Archivo de Salida de resultados Rechazos e Inconsistencias. | Recuperar el archivo en formato origen desde ST dejado por del suscriptor
Configuración de campos nuevos de archivo origen | Notificacion automática de las estadisticas del proceso de Homologación | Envio Automatico de archivo Formato EX a Procesamiento para carga a Maestro.
Configuración validaciones de los campos | Mapeo y Match 1 a 1 Formatos Origen -EX | Almacenar archivo Origen y EX por 6 meses para soporte reclamaciones.
Configurar codigos homologación formato Origen vs EX | EL formato de salidad siempre sera el formato Experian | Archivo generado en formato EX debe ser procesado por el proceso actual de Cuentas de Ahorro que se encuentra en COBOL
Configuración plantilla

## EResolve backlog (hidden)
|  | (C)apabilities (F)eatures (S)tories (E)nablers |  |  |  | Description |  |  |  |  | Following
ID | Name | C | F | S | E | Who use it? | Who needs it? | What I need? | Why do I need it? | Acceptance Criteria | PI | Changes | Activities | Priority | State | PI | Iteration | CQ | Observations and Misc.
Los procesos de
DBN | Debt negotiation | X
DBN1 | Decision rules engine |  | X |  |  | Consumer | Product Owner | Have an engine with the banks negotiation rules. The engine to be validated is eResolve | Time saving | The e-Resolve engine must use the Colombian laws and regulations if apply. EXTENDER LAS HISTORIAS DE INTEGRACIÓN CON ERESOLVE |  | Como se asegura esto? Quien provee esta información? Tenemos documentación de Integración?
DBN2 | Decision rules |  | X |  |  | Consumer | Product Owner | Validate if the debt to negotiate is from a partner or not. If it is from a partner allow negotiation, otherwise inform the customer with a message and keep statistics of how many have tried to negotiate. | To allow access to the negotiation module and to define future partnerships that need to be developed | It is necessary correctly identify each of the partners and their status to enable or not the negotiation. The status of each partner has to be manageable. ACLARAR PARA ERESOLVE |  | En donde se quiere hacer la gestion de las entidades? No entendí esto: "To allow access to the negotiation module and to define future partnerships that need to be developed"
DBN3 | Parameterization of Negotiation Rules |  | X |  |  | Consumer | Product Owner | Include the parameters of each bank: number of instalments, discounts, etc. A bank define a general parameterization, but also can define one for each customer. | To have the pre-loaded rules of each bank, so the negotiation is online and the customer can make proposals in accordance with these rules. | Each bank could send their rules different format. The rules over the system has to be highly customizable. ACLARAR QUE LAS REGLAS SE DEFINEN CON LOS REGISTROS |  | Donde están definidas estas reglas?. Son expuestas por la plataforma eResolve?
DBN4 | Negotiation notifications |  | X |  |  | Consumer | Product Owner | Include permanent notices to the customer of their proposals to the entity. | Customers must know what is happening with his proposal to the entity. | The customers can set which notifications will be send to them through a configuration view. The notifications include SMS, email and push cell phone notifications. ESPECIFUCAR LA LISTA DE ESTADOS Y DIAGRAMARLA |  | Como se conocen los estados? Hay que consultarlos a la plataforma o ella nos lo notifica?
DBN5 | Negotiation status in Credit Report |  | X |  |  | Consumer | Product Owner | When a debt is negotiated in MidataAldía, Credit Report in Midatacredito and Datacredito must show that the obligation is being negotiated | To let Customers know the status of their negotiations and that the information will be update in their Credit Reports | Both systems, Midatacredito and MidataAldía, must show the status "In Negotiation" in the past due debts. ACLARAR COMO DEBE SER HECHA ESTA MODIFICACIÓN
DBN6 | eSignature acceptance |  | X |  |  | Consumer | Product Owner | In acceptance of negotiation the customer have to make a signature. | It should have a sign that represents the customer acceptance. | This sign have some client unique action, the time of the transaction and log cell phone unique data. |  | Volvemos a la App Android?
DBN7 | Schedule payment plan |  | X |  |  | Consumer | Product Owner | In order to pay, a schedule plan with all the negotiation data will be show and send to the customer. | For resume all the information about the negotiation to the customers. | This information should be show in the apps and send to the customer via email |  | La informacion de conciliacion entre Usuario y Cliente se va a guardar en Experian? Y a partir de ella, orgquestar?
PAE | Payment | X
PAE1 | Page of Payment Agreement |  | X |  |  | Consumer | Product Owner | Once the customer accepts the payment agreement, he / she must visualize the payment methods available through a payment platform: Card, PSE, etc. | So that the customer chooses how to make the payments. | Depending on the alliances, the app should integrate with different payment methods and must be shown like buttons. |  | Los pagos se van a realizar a traves de la plataforma actual? Cuales son esas alianzas? Ya estan implementadas?
PAE2 | Send payment agreement and billing files to process the payment |  | X |  |  | Consumer | Product Owner | Once a payment agreement is made on the platform. The platform must allow payment to the customer online and offline | So that the customer can make his payment on the platform. | One of the alternatives are the offline payment, the system has to be prepared to process both types of payment. A code must be generate to make for following the pay and other for the entire transaction. |  | Cuales son esos metodos de pago?, los gestiona el Cliente/Partner o los gestiona Experian? En donde haría una eventual conciliación?
PAE3 | Messages after payment |  | X |  |  | Consumer | Product Owner | An SMS that keeps the customer informed about the expiration of the payment agreement prior to the payment that will be made. This should direct you to the APP | To keep the customer informed about future payments | A message have to be send to the customer to confirmation the payment with a transaction code. |  | SMS? PUSH? Dentro de la App?
PAE4 | Confirmation of successful transaction, with payment details, payment method, bank, etc. Show it on screen and send it to email. |  | X |  |  | Consumer | Finance, Compliance, Product Owner | A transaction voucher that allows to identify that the payments of the negotiation (have been successful) | To send transaction notifications to the customer. Additionally, to show in the application that the payment is made in the bank and that the debt will begin to be reported with payment in the next report of the bank | The data has to be logged and show to the client in the moment of end the transaction. |  | Se deben establecer los mecanismos de conciliacion de pagos

## Notas (hidden)
Temas | para tener en cuenta
Legal
Autorización autenticación no repudio
Firma digital
Firma electrónica
terminos y condiciones
Textos de los acuerdos de pago
Terminos y condiciones
Almacenamiento de la firma digital
Facturación
contrato entre experian y la entidad
integraci+ón cojn SAP
Transaction time
ETL con bancos
Ontegración con bancos
Midataredito conexión
Contingencia
Politica de seguridad
Devops
Ambientes
Buildforge
secure transport
recibir información de bancos
RCT |  | Preguntar por la especificación
eResolve
administración honorarios de cobranza
enviar al banco las negociaciones para que crucen
content full home
FAQ
administración opción de unificación de cartera o no
validación de identidad en el cambio de credito
mostrar los mesajes de cuentas negociadas pero aun no actualizadas en datacredito
ETL Analitycs
Almacenamiento a cobol
Maestro de datos
Mostar resumen de la transacción
Carga de archivos de pagos desde el banco
OPEN ID
validación de OPEN ID EN eResolve
Mostrar los reclamos!
Generar archivo de reporte de pagos al banco diario
guardar en cobol y en db2
cirxcular 026 de 2017 de super financiera advertencia en las modificaciones o reestructuraciones (https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/Publicaciones/publicaciones/loadContenidoPublicacion/id/10090487/reAncha/1/c/00)
Facturación
Normalizar, modificar, reestructurar, condonar
Ordenar filtrar las deudas
social auth