## Slide 1
Transformamos su Negocio
Conciliación
Review Sprint 3

## Slide 2
Sprint Review
Team
Product Owner
John (Stefanini)
Scrum Master
René Ome
Equipo
Ismael
Sebastian
Pedro
Danilo
Santiago
Rafael
Luis

## Slide 3
Sprint Review
Sprint Goal
Tramite: Conciliación
Sprint 3
Inicio: 06 diciembre
Fin: 19 diciembre
Historia | Puntos planeados
UH-08.4 F | 1
UH-08.1 A | 5
UH-08.1 B | 8
UH-08.1 D | 3
UH-08.1 C | 3
UH-08.3 M | 5
UH-08.4 E | 0
UH-08.4 I | 0
UH-08.4 J | 5
UH-08.4 D | 8
UH-08.4 M | 1
UH-08.4K | 1
UH-08 I | 1
UH-08.3 C | 5
UH-08.1 E | 1
UH-08.1 F | 1
UH-08.3 F | 1
UH-08 F | 1
UH-08.4 A | 0
 | 50

## Slide 4
Sprint Review
Planeado vs Ejecutado
Historia | Puntos planeados | Puntos ejecutados
UH-08.4 F | 1 | 1
UH-08.1 A | 5 | 5
UH-08.1 B | 8 | 8
UH-08.1 D | 3 | 3
UH-08.1 C | 3 | 0,86
UH-08.3 M | 5 | 5
UH-08.4 E | 0 | 0
UH-08.4 I | 0 | 0
UH-08.4 J | 5 | 5
UH-08.4 D | 8 | 8
UH-08.4 M | 1 | 1
UH-08.4K | 1 | 1
UH-08 I | 1 | 1
UH-08.3 C | 5 | 2,50
UH-08.1 E | 1 | 1
UH-08.1 F | 1 | 0,17
UH-08.3 F | 1 | 1
UH-08 F | 1 | 1
UH-08.4 A | 0 | 0
 | 50 | 44,52

## Slide 5
Sprint Review
Seguimiento
Seguimos a la espera de las credenciales y rutas FTP de pruebas de Banco de Bogotá (Se entregó el impedimento a Uriel).
Solicitud de llave privada para decifrar los archivos cifrados del Log bancario y MultiCash (Se entregó el impedimiento a Uriel).

## Slide 6
Sprint Review
Avance - Sprint Burndown
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Done Today | 0 | 3.3 | 6.6 | 8.6 | 5.95 | 2.19 | 7.68 | 3.19 | 7 | 0
Planned | 50 | 44.4444 | 38.8889 | 33.3333 | 27.7778 | 22.2222 | 16.6667 | 11.1111 | 5.5556 | 0
Actual | 50 | 46.7 | 40.1 | 31.5 | 25.55 | 23.36 | 15.68 | 12.49 | 5.49 | #N/A

## Slide 7
Sprint Review
Seguimiento
DEMO