## Reporte Horas
| 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05
Rene Ome | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4
Marcela Vergara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5
Yohana Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28
Experian | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9
Devops | 2018-09-03: 9; 2018-09-04: 2
Cavipetrol | 2018-09-06: 2
Diplomado UTP | 2018-09-14: 5
Cierre proyecto colpensiones | 2018-09-20: 2
Certificacion Safe | 2018-09-24: 4; 2018-09-25: 4; 2018-09-26: 4; 2018-09-27: 4
Total | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9

## Planeacion
Semana 3 (24 sep - 28 sep) |  |  |  |  | Inmersion
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivo | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-24 | Acompañamiento PI Planing Cuenta de Ahorros | 4 | Inmersion | coaching
Rene Ome | 2018-09-24 | Preparacion Taller Agilidad a VP | 1 | Gestion Cambio | Formacion
Rene Ome | 2018-09-24 | Revision ciclo de vida desarrollo | 1 | Inmersion | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-25 | Inmersion Equipo Seguridad | 2 | Inmersion | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-25 | Inmersion Equipo SGID | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-25 | Creacion de Kanban de Proyectos X Celula | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-26 | Inmersion Equipo No Bancalizado | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-26 | Inmersion Equipo Ebyington | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-26 | Revision Taller Vicepresidentes | 1 | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-27 | Revision Taller Vicepresidentes | 1
Rene Ome | 2018-09-27 | Reunion de Seguimiento Capacitacion Vicepresidentes | 1 | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-27 | Inmersion Equipo SME | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-28 | Revision de Datos Inmersion Equipo | 1 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-28 | Definicion de Radares de Equipos | 2 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-28 | Creacion de informe por equipos 4 | 5 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-28 | Diseño Plan semanal | 1 | Administrativo
Marcela Vergara | 2018-09-27 | Revisión Contenido Charla VP | 2 | Gestion Cambio
Marcela Vergara | 2018-09-27 | Ajustes y preparación Contenido | 2 | Gestion Cambio
Marcela Vergara | 2018-09-27 | Construcción de Radares/Elaboración Informes | 5 | Inmersion
Semana 4 (01 Oct - 05 Oct)
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivo
Rene Ome | 2018-10-01 | Planeacion Inception Equipo Celula Datos | 1 | coaching
Rene Ome | 2018-10-01 | Revisión Info Proyectos BAU, Diana Paez | 1 | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-10-01 | Creacion de Radares Equipos Mi Data Al Dia, Decisor, Celula Datos, Seguros | 4 | inmersion
Rene Ome | 2018-10-01 | Creacion de reporte equipos Mi Data Al Dia, Decisor, Celula Datos, Seguros, Validador de Ingreso | 3 | inmersion
Rene Ome | 2018-10-02 | Informe General de Hallazgos | 4 | inmersion
Rene Ome | 2018-10-02 | Inmersion Equipo SGID | 2 | inmersion
Rene Ome | 2018-10-02 | Reunion equipo Calidad | 1 | inmersion
Rene Ome | 2018-10-02 | Preparacion Reporte Nucleo tranformacion Avances del proyecto | 1 | inmersion
Rene Ome | 2018-10-02 | Preparacion Actividades Reunion Seguimiento del Nucleo de Transformacion | 1 | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-10-03 | Reunion de Comité Agile | 1 | Gestion Cambio
Marcela Vergara | 2018-10-03 | Reunion de Comité Agile | 1 | Gestion Cambio
Marcela Vergara | 2018-10-03 | Revision y Analisis de informes Inmersion | 4
Rene Ome | 2018-10-03 | Facilitacion Inception Celula Datos Req marcación TEC y Garantías Mobiliarias | 3 | coaching
Rene Ome | 2018-10-03 | Creacion de Radares Equipos Antifraude, Ebyington, Seguridad, SME, SGID, Bus | 3 | inmersion
Rene Ome | 2018-10-03 | Entrevista PO de Equipos Mi Data Al Dia, Decisor, Celula Datos, Seguros, Antifraude, Ebyington, Seguridad, SME, SGID, Bus | 1 | inmersion
Rene Ome | 2018-10-04 | Capacitacion interna de Seguridad | 1 | administrativo
Rene Ome | 2018-10-04 | Inmersion del proceso de Desarrollo, Despliegue, testing | 4 | inmersion
Rene Ome | 2018-10-04 | Analisis de proceso desarrollo | 2 | inmersion
Rene Ome | 2018-10-04 | Planeacion Semana 5 | 1 | administrativo
Rene Ome | 2018-10-04 | definicion de Actividades Sprint planing Nucleo Transformacion | 1 | Gestion Cambio
Marcela Vergara | 2018-10-05 | Analisis y Reportes Finales de Inmersion Experian | 5 | inmersion
|  | Total Horas | 45
Semana 5 (01 Oct - 05 Oct)
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivo
|  | Planeacion semanal |  | administrativo
|  | Reporte de actividades planeadas |  | administrativo
|  | Tercera Sesion Hallazgos Transformacion Agil |  | Inmersion
acompañamiento demos mi data al dia
Preparacion informe planeacion Segunda Iteracion
Retrospectiva Taller de lideres
evaluacion Proyecto Billing - marcos Agiles
2 sesion Nuestra Cultura evoluciona
preparacion sesion 2 Taller lideres
planeacion PI - celula Decisor- proyecto Ingreso real
Informe de planing 2 Iteracion Proyecto Coach Agile
Agendar Plan capacitacion TI
reunion de planeacion acompañamiento Mi Data al Día
reunion de planeacion acompañamiento Célula Decisor
reunion de planeacion acompañamiento Seguros
reunion de planeacion acompañamiento No bancarizado
Charla Cultura Agile
Refinamiento Backlog sprint 2
Creacion Kamban Proyecto Transformacion Agile
creacion de radar Visual equipos Priorizados

## Hoja4
Objetivos | Suma de Tiempo
Admistrativo | 7
Analisis de Informacion | 5
Coaching | 4
Formacion | 2
Gestion Cambio | 1
Inmersion | 30
Total general | 49

## Hoja5
Etiquetas de fila | Cuenta de Actividad | Suma de Tiempo
Admistrativo | 2 | 7
Analisis de Informacion | 3 | 5
Coaching | 2 | 4
Formacion | 1 | 2
Gestion Cambio | 1 | 1
Inmersion | 17 | 30
Total general | 26 | 49

## Hoja6
Suma de Tiempo | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Admistrativo | Analisis de Informacion | Coaching | Formacion | Gestion Cambio | Inmersion | Total general
Acompañamiento revision de Inception Facturacion Electronica |  |  | 2 |  |  |  | 2
Agendamiento de Reuniones de Inmersion equipos Seguros, Antifraude, App | [5 empty] | 1 | 1
Analisis de Artefactos de Inmersion de los Equipos |  | 1 |  |  |  |  | 1
Analisis de Artefactos de Inmersion de los Equipos Seguro, Antifraude |  | 2 |  |  |  |  | 2
Analisis de Datos | [5 empty] | 1 | 1
Analisis Información inicial de equipos | [5 empty] | 4 | 4
analisis Inicial del los equipos |  | 2 |  |  |  |  | 2
Capacitaciones Internas | 6 | [5 empty] | 6
Coach Creacion de Kanban Equipo Seguros |  |  |  | 2 |  |  | 2
Defincion de Lineamiento del proyecto | [5 empty] | 3 | 3
Elaboracion de Plan semanal 17-21 | 1 | [5 empty] | 1
Entrevista PM Ebyington | [5 empty] | 1 | 1
Entrevista PM Mi Data Al Dia | [5 empty] | 1 | 1
Inception Facturacion Electrónica |  |  | 2 |  |  |  | 2
Inmersion Celula Antifraude | [5 empty] | 2 | 2
Inmersion Equipo Antifraude | [5 empty] | 1.5 | 1.5
Inmersion Equipo Seguro | [5 empty] | 1.5 | 1.5
Inmersion Equipo Validador Ingresos | [5 empty] | 2 | 2
Planeacion de Actividades inmersion Equipos | [5 empty] | 2 | 2
Preparacion de entrevistas PM contextalizacion de sus proyectos | [5 empty] | 1 | 1
Preparacion Reunion kick off a la PMO | [5 empty] | 1 | 1
Reunion comunicación (divulgacion Proyecto Agiles UVT) |  |  |  |  | 1 |  | 1
Reunion Inmersion Equipo Celula de Datos | [5 empty] | 2 | 2
Reunion Inmersion Equipo Decisor | [5 empty] | 1 | 1
Reunion Inmersion Equipo Mi data al dia | [5 empty] | 2 | 2
Reunion kick off a la PMO | [5 empty] | 3 | 3
Total general | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 30 | 49

## Ejecutado
Semana 0 (5 sep - 7 sep)
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivos
Marcela Vergara | 2018-09-05 | Contextualización equipos y proyecto | 3 | Inmersion
Marcela Vergara | 2018-09-05 | Reunion inicio Erika Hidalgo | 1 | Inmersion
|  | Total horas (Semana 0) | 4
Semana 1 (10 sep - 14 sep) |  |  |  |  | Inmersion
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivos | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-10 | Capacitaciones Internas de Ingreso, Capacitación global sobre anticorrupción de Experian, Security Essentials, Habeas Data Financiero, Guie People Express, Ley general de Protección de Datos, Security Essentials | 6 | Admistrativo | coaching
Rene Ome | 2018-09-10 | Planeacion de Actividades para la inmersion con los Equipos | 2 | Inmersion | Formacion
Rene Ome | 2018-09-10 | Reunion Inmersion Equipo Decisor | 1 | Inmersion | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-11 | Reunion Inmersion Equipo Celula de Datos | 2 | Inmersion | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-11 | Reunion Inmersion Equipo Mi data al dia | 2 | Inmersion | Proyecto Transformacion
Rene Ome | 2018-09-11 | Agendamiento de Reuniones de Inmersion equipos Seguros, Antifraude, App | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-11 | Preparacion Reunion kick off a la PMO | 1 | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-11 | Inmersion Equipo Validador Ingresos | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-11 | Analisis de Artefactos de Inmersion de los Equipos | 1 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-12 | Inmersion Equipo Seguro | 1.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-12 | Inmersion Equipo Antifraude | 1.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-12 | Entrevista PM Ebyington | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-12 | Reunion kick off a la PMO | 3 | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-12 | Coach Creacion de Kanban Equipo Seguros | 2 | Formacion
Rene Ome | 2018-09-13 | Reunion comunicación (divulgacion Proyecto Agiles UVT) | 1 | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-13 | Acompañamiento revision de Inception Facturacion Electronica | 2 | Coaching
Rene Ome | 2018-09-13 | Elaboracion de Plan semanal 17-21 | 1 | Admistrativo
Rene Ome | 2018-09-13 | Analisis de Artefactos de Inmersion de los Equipos Seguro, Antifraude | 2 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-13 | analisis Inicial del los equipos | 2 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-13 | Preparacion de entrevistas PM contextalizacion de sus proyectos | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-14 | Inmersion Celula Antifraude | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-14 | Entrevista PM Mi Data Al Dia | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-14 | Analisis de Datos | 1 | Analisis de Informacion
Marcela Vergara | 2018-09-13 | Analisis Información inicial de equipos | 4 | Analisis de Informacion
Marcela Vergara | 2018-09-13 | Inception Facturacion Electrónica | 2 | Coaching
Marcela Vergara | 2018-09-13 | Defincion de Lineamiento del proyecto | 3 | Gestion Cambio
|  | Total horas (Semana 1) | 49
Semana 2 (17 sep - 21 sep)
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivo
Rene Ome | 2018-09-17 | Reunion taller de Agiliad Lideres Experian | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-17 | Entrevista PM Celula de Datos | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-17 | Reunion de Revision PI Planing Cuenta de Ahorros | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-17 | Facilitacion Inception Facturacion Electronica | 5 | Coaching
Rene Ome | 2018-09-18 | Daily Equipo Mi data al Dia | 0.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | reunion equipo QA, presentacion proyecto de coach | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-18 | Revision de HU Equipo Celula Datos | 0.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Inmersion Equipo Validador Ingreso | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Facilitacion Inception Facturacion Electronica Sesion 2 | 1 | Coaching
Rene Ome | 2018-09-18 | Revision de HU Equipo seguros | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Revision de HU Equipo Decisor | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Revision de HU Equipo Antifraude | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Analisis de Datos Entrevistas PM | 1 | Analisis de Datos
Rene Ome | 2018-09-19 | Inception Nucleo de Transformacion | 2.5 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-19 | Reunion Revision PI Celula Datos | 4 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-19 | reunion de concluciones Inception Sandra Hernadez | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-19 | Autenticacion Acuerdos de Confidencialidad | 0.5 | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-19 | Revision de Artefactos Inception Nucleo transformacion | 1 | Analisis de Datos
Rene Ome | 2018-09-20 | Reunion DevOps / PaaS Spanish Latam | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-20 | Inmersion Equipo Seguro y bus | 2.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-20 | Planeacion de reuniones Inmersion Equipos No Bancalizados, Seguridad, SME,SGID, Reconocer | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-20 | Analisis de Informacion equipo | 2 | Analisis de Datos
Rene Ome | 2018-09-20 | Elaboracion plan de Trabajo semana 24 -28 sep | 1.5 | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-21 | Elaboracion Informe Inception Nucleo Transformacion | 2 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-21 | Reunion demo Equipo mi Data Al dia | 1 | Inmersion
Rene Ome | 43364 | Reunion PM Nucleo Transformacion | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-21 | Reunion de Revision Taller lideres | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-21 | Reporte de Plan ejecutado semana 17 - 21 | 1 | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-21 | Definicion de Formatos de entregables Semanales | 1 | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-21 | Reporte Inception Nucleo Transformacion | 2 | Gestion del Cambio
Marcela Vergara | 2018-09-19 | Inception de Proyecto Transformación ágil | 2.5 | Gestion del Cambio
Marcela Vergara | 2018-09-19 | Temas Administrativos (Tarjetas Equipo) | 1 | Administrativo
Marcela Vergara | 2018-09-19 | Autenticacion Acuerdos de Confidencialidad | 0.5 | Administrativo
Marcela Vergara | 2018-09-21 | Revisión contenido y reunión Charla | 3 | Gestion del Cambio
Marcela Vergara | 2018-09-21 | Revision Entregables Planeacion y Ejecución | 2 | Administrativo
|  | Total horas (Semana 2) | 54
Semana 3 (24 sep - 28 sep)
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivo
Rene Ome | 2018-09-24 | informe Inception Nucleo Transfromacion | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-24 | Acompañamiento PI Planing Celula Datos Req Cuenta Ahorros | 3 | Coaching
Rene Ome | 2018-09-24 | Reunion plan comunicación proyecto en agilidad | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-25 | Inmersion Equipo de Seguridad | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-25 | Revision Estado Actual de proyectos en curso | 3 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-26 | Inmersion Equipo de Ebyington | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-26 | Diseño de encuentas as product Owners | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-26 | Preparacion de taller de Agilidad Lideres Experian | 2 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-27 | Diseño de Plantilla de Radares Equipo | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-27 | reunion de Revision con Equipo Experian taller de Agilidad Lideres | 1 | Gestion del Cambio
Marcela Vergara | 2018-09-27 | reunion de Revision con Equipo Experian taller de Agilidad Lideres | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-27 | Inmersion Equipo Sme | 2 | Inmersion
Marcela Vergara | 2018-09-27 | refinamiento taller de Agilidad Lideres Experian | 4 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-27 | refinamiento taller de Agilidad Lideres Experian | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-28 | Diseño de Plantilla de Radares Equipo | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-28 | reunion DevOps / PaaS Spanish Latam Diego Fernadez, Fabian Salazar | 1 | Gestion del Cambio |  | 20
Rene Ome | 2018-09-28 | Consolidacion de Informacion de Todos los Equipos de Inmersion | 4 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-28 | Analisis de Datos | 2 | Inmersion
Marcela Vergara | 2018-09-28 | Consolidacion de Informacion de Todos los Equipos de Inmersion | 3 | Inmersion
Marcela Vergara | 2018-09-28 | Analisis de Datos | 2 | Inmersion
|  | Total Horas | 39
Semana 4 (01 oct - 05 oct)
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivo
Rene Ome | 2018-10-01 | coaching planeacion inception Celula Datos | 1 | Coaching
Rene Ome | 2018-10-01 | reunion revision plan de comunicación de proyectos Vau | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-01 | informe de planeacion ejecutada semana 3 | 1 | Administrativo
Rene Ome | 2018-10-01 | consolidacion de datos recogidos en el inmersion de los 15 equipos | 5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-02 | inmersion equipo SGID | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-02 | inmersion equipo Infraestructura | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-02 | coaching daily, tablero kanban equipo antifradude | 1 | Coaching
Rene Ome | 2018-10-02 | Diseño y construccion de encuesta PO | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-02 | Diseño y contruccion encuesta Equipo | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-02 | Diseño de tarjetas valores Experian Way - Valores Agiles | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-02 | reunion de revsion del taller de Agilidad Experian Evoluciona | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-03 | informe general de hallazgos | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-03 | reporte nueclo de transformacion | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-03 | encuentas PO | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-03 | encuestas Equipo | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-03 | Creacion de Radares x Equipo | 3 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-04 | Inmersion Equipo App | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-04 | acompañamiento inception Celula Datos (Mercacion Tec, Garantias Moviliarias) | 4 | Coaching
Rene Ome | 2018-10-04 | informe general Inmersion | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-04 | Creacion de Radares x Equipo | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-04 | Diseño Radar Adopcion Safe | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-04 | Evaluacion de Adopcion Safe | 1 | Inmersion
marcela vergara | 2018-10-04 | revison reporte de inmersion, Radares, Informe, hallazgos | 1 | Inmersion
marcela vergara | 2018-10-04 | preparacion de actividades para taller de lideres Experian | 2 | Gestion del Cambio
Rene Ome/ Marcela Vergara | 2018-10-05 | review Inmersion Experia | 8 | Inmersion
Rene Ome/ Marcela Vergara | 2018-10-05 | preparacion de actividades para taller de lideres Experian | 4 | Gestion del Cambio
|  | Total Horas | 51
Semana 5 (08 oct - 12 oct)
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivo
Rene Ome | 2018-10-08 | Reunion de sincronizacion Celula Agile | 2 | Administrativo
Rene Ome | 2018-10-08 | Preparacion taller legos Comprension Agile | 3 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-08 | Ajustes presentacion Taller de Agilidad | 2 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-08 | preparacion de actividades taller Agile lideres | 2 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-09 | Facilitacion Inception No Bancalizados | 3 | Coaching
Rene Ome | 2018-10-09 | Revision con equipo experian avances del taller de lideres | 2 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-10 | preparacion Taller de lideres Experian | 4 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-10 | preparacion Actividades planing proyecto coach agile | 5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-11 | Sesion 1 de planing proyecto coach agile | 4 | Inmersion
Yohana Suarez | 2018-10-11 | Sesion 1 de planing proyecto coach agile | 4 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-11 | preparacion actividades taller lideres Experian | 4
Rene Ome | 2018-10-11 | Revison de Documentacion de procesos PMO | 1
Yohana Suarez | 2018-10-12 | Proceso de ingreso | 5
41
Semana 6 15 oct - 19 oct)
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivo
Rene Ome | 2018-10-16 | ensayo presentacion taller de lideres | 3 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-16 | preparacion ensayo taller taller lideres | 3 | Gestion del Cambio
Yohana Suarez | 2018-10-16 | preparacion ensayo taller taller lideres | 3 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-16 | ensayo taller lego enfoque agile y tradicional | 3 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-17 | segunda sesion hallazgos inmersion | 5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-10-17 | reunion de Coordinación actividades taller Líderes | 2 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-17 | ajustes presentacion - taller de lideres Experian | 2 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-18 | ajustes finales taller lideres | 6 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-18 | preparacion de auditorio para taller de lideres 19 de Octubre | 3 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-10-19 | Nuestra Cultura Evoluciona - Primer Taller de Lideres | 5 | Gestion del Cambio
Yohana Suarez | 2018-10-19 | Nuestra Cultura Evoluciona - Primer Taller de Lideres | 5 | Gestion del Cambio
40

## Resumen Plan Ejecutado
Semana 1 (10 sep - 14 sep)
Objetivos | Horas
Capacitaciones Internas y Administrativo | 7
Inmersion Equipos Decisor, Celula de Datos, Mi data al dia, Validador Ingresos,Seguro, Antifraude | 18
gestion y kick off proyecto coach Agile | 8
Analisis de informacion recolectada de los equipos | 10
Preparacion Inception Facturacion Electrónica | 4
Coach Creacion de Kanban Equipo Seguros | 2
Total horas (Semana 1) | 49
Semana 1 (17 sep - 21 sep)
Objetivos | Horas
Planeacion semanal, recepcion de equipo, accesos instalaciones y Acuerdos de Confidencialidad | 7.5
Inmersion equipos Celula de Datos, Validador Ingreso, Mi data al Dia, seguros, Decisor, Antifraude, bus | 18.5
Inception Nucleo de Transformacion, Revisión contenido y reunión Charla , Reuniones de contextalizacion del proyecto de Transformacion lideres de QA, Desarrollo, PMP, planecion taller Comité Colombia | 18
Facilitacion Inception Facturacion Electronica | 6
Analisis de Datos, revision de artefactos, Informe Incpetion | 4
Total horas (Semana 1) | 50