## Reporte Horas
| 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28
Rene Ome | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5
Marcela Vergara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0
Yohana Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Planeacion
Semana 3 (24 sep - 28 sep) |  |  |  |  | Inmersion
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivo | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-24 | Acompañamiento PI Planing Cuenta de Ahorros | 4 | Inmersion | coaching
Rene Ome | 2018-09-24 | Preparacion Taller Agilidad a VP | 1 | Gestion Cambio | Formacion
Rene Ome | 2018-09-24 | Revision ciclo de vida desarrollo | 1 | Inmersion | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-25 | Inmersion Equipo Seguridad | 2 | Inmersion | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-25 | Inmersion Equipo SGID | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-25 | Creacion de Kanban de Proyectos X Celula | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-26 | Inmersion Equipo No Bancalizado | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-26 | Inmersion Equipo Ebyington | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-26 | Revision Taller Vicepresidentes | 1 | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-27 | Revision Taller Vicepresidentes | 1
Rene Ome | 2018-09-27 | Reunion de Seguimiento Capacitacion Vicepresidentes | 1 | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-27 | Inmersion Equipo SME | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-28 | Revision de Datos Inmersion Equipo | 1 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-28 | Definicion de Radares de Equipos | 2 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-28 | Creacion de informe por equipos 4 | 5 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-28 | Diseño Plan semanal | 1 | Administrativo
Marcela Vergara | 2018-09-27 | Revisión Contenido Charla VP | 2 | Gestion Cambio
Marcela Vergara | 2018-09-27 | Ajustes y preparación Contenido | 2 | Gestion Cambio
Marcela Vergara | 2018-09-27 | Construcción de Radares/Elaboración Informes | 5 | Inmersion

## Ejecutado
Semana 0 (5 sep - 7 sep)
Marcela Vergara | 2018-09-05 | Contextualización equipos y proyecto | 3 | Inmersion
Marcela Vergara | 2018-09-05 | Reunion inicio Erika Hidalgo | 1 | Inmersion
|  | Total horas (Semana 0) | 4
Semana 1 (10 sep - 14 sep) |  |  |  |  | Inmersion
Coach | Fecha | Actividad | Tiempo | Objetivo | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-10 | Capacitaciones Internas | 6 | Admistrativo | coaching
Rene Ome | 2018-09-10 | Planeacion de Actividades inmersion Equipos | 2 | Inmersion | Formacion
Rene Ome | 2018-09-10 | Reunion Inmersion Equipo Decisor | 1 | Inmersion | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-11 | Reunion Inmersion Equipo Celula de Datos | 2 | Inmersion | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-11 | Reunion Inmersion Equipo Mi data al dia | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-11 | Agendamiento de Reuniones de Inmersion equipos Seguros, Antifraude, App | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-11 | Preparacion Reunion kick off a la PMO | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-11 | Inmersion Equipo Validador Ingresos | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-11 | Analisis de Artefactos de Inmersion de los Equipos | 1 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-12 | Inmersion Equipo Seguro | 1.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-12 | Inmersion Equipo Antifraude | 1.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-12 | Entrevista PM Ebyington | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-12 | Reunion kick off a la PMO | 3 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-12 | Coach Creacion de Kanban Equipo Seguros | 2 | Formacion
Rene Ome | 2018-09-13 | Reunion comunicación (divulgacion Proyecto Agiles UVT) | 1 | Gestion Cambio
Rene Ome | 2018-09-13 | Acompañamiento revision de Inception Facturacion Electronica | 2 | Coaching
Rene Ome | 2018-09-13 | Elaboracion de Plan semanal 17-21 | 1 | Admistrativo
Rene Ome | 2018-09-13 | Analisis de Artefactos de Inmersion de los Equipos Seguro, Antifraude | 2 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-13 | analisis Inicial del los equipos | 2 | Analisis de Informacion
Rene Ome | 2018-09-13 | Preparacion de entrevistas PM contextalizacion de sus proyectos | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-14 | Inmersion Celula Antifraude | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-14 | Entrevista PM Mi Data Al Dia | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-14 | Analisis de Datos | 1 | Inmersion
Marcela Vergara | 2018-09-13 | Analisis Información inicial de equipos | 4 | Inmersion
Marcela Vergara | 2018-09-13 | Inception Facturacion Electrónica | 2 | Inmersion
Marcela Vergara | 2018-09-13 | Defincion de Lineamiento del proyecto | 3 | Inmersion
|  | Total horas (Semana 1) | 49
Semana 2 (17 sep - 21 sep)
Rene Ome | 2018-09-17 | Reunion taller de Agiliad Lideres Experian | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-17 | Entrevista PM Celula de Datos | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-17 | Reunion de Revision PI Planing Cuenta de Ahorros | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-17 | Facilitacion Inception Facturacion Electronica | 5 | Coaching
Rene Ome | 2018-09-18 | Daily Equipo Mi data al Dia | 0.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | reunion equipo QA, presentacion proyecto de coach | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-18 | Revision de HU Equipo Celula Datos | 0.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Inmersion Equipo Validador Ingreso | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Facilitacion Inception Facturacion Electronica Sesion 2 | 1 | Coaching
Rene Ome | 2018-09-18 | Revision de HU Equipo seguros | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Revision de HU Equipo Decisor | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Revision de HU Equipo Decisor | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-18 | Analisis de Datos Entrevistas PM | 1 | Analisis de Datos
Rene Ome | 2018-09-19 | Inception Nucleo de Transformacion | 2.5 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-19 | Reunion Revision PI Celula Datos | 4 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-19 | reunion de concluciones Inception Sandra Hernadez | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-19 | Autenticacion Acuerdos de Confidencialidad | 0.5 | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-19 | Revision de Artefactos Inception Nucleo transformacion | 1 | Analisis de Datos
Rene Ome | 2018-09-20 | Reunion DevOps / PaaS Spanish Latam | 1 | Coaching
Rene Ome | 2018-09-20 | Inmersion Equipo Seguro y bus | 2.5 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-20 | Planeacion de reuniones Inmersion Equipos No Bancalizados, Seguridad, SME,SGID, Reconocer | 2 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-20 | Analisis de Informacion equipo | 2 | Analisis de Datos
Rene Ome | 2018-09-20 | Elaboracion plan de Trabajo semana 24 -28 sep | 1.5 | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-21 | Elaboracion Informe Inception Nucleo Transformacion | 2 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-21 | Reunion demo Equipo mi Data Al dia | 1 | Inmersion
Rene Ome | 2018-09-21 | Reunion PM Nucleo Transformacion | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-21 | Reunion de Revision Taller lideres | 1 | Gestion del Cambio
Rene Ome | 2018-09-21 | Reporte de Plan ejecutado semana 17 - 21 | 1 | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-21 | Definicion de Formatos de entregables Semanales | 1 | Administrativo
Rene Ome | 2018-09-21 | Reporte Inception Nucleo Transformacion | 2 | Gestion del Cambio
Marcela Vergara | 2018-09-19 | Inception de Proyecto Transformación ágil | 2.5 | Inmersion
Marcela Vergara | 2018-09-19 | Temas Administrativos (Tarjetas Equipo) | 1 | Administrativo
Marcela Vergara | 2018-09-19 | Autenticacion Acuerdos de Confidencialidad | 0.5 | Administrativo
Marcela Vergara | 2018-09-21 | Revisión contenido y reunión Charla | 3 | Gestion del Cambio
Marcela Vergara | 2018-09-21 | Revision Entregables Planeacion y Ejecución | 2 | Administrativo
|  | Total horas (Semana 2) | 54