## Hoja1
Fundamentos Agilismo | 25
Scrum Master | 25
Product Owner | 20
DevOps | 30 | 3.75
100

## Principios de Agilismo
Tema | Hr | Sesión | Tema | Hr | Sesión | Tema | Hr | Sesión
INTRODUCCIÓN |  |  | INTRODUCCIÓN |  |  | INTRODUCCIÓN
¿Quiénes Somos? | 1 |  | ¿Quiénes Somos? | 1 | 1 | ¿Quiénes Somos? | 1 | 1
Reglas del juego - Preguntas y expectativas | 1 |  | Reglas del juego - Preguntas y expectativas | 1 | 1 | Reglas del juego - Preguntas y expectativas | 1 | 1
Visual Management - Kanban - Time boxing | 1 |  | Visual Management - Kanban - Time boxing | 1 | 1 | Visual Management - Kanban - Time boxing | 1 | 1
AGILISMO |  |  | PRODUCT OWNER |  |  | SCRUM MASTER
Personal Maps | 1 |  | Resumen de Scrum | 1 | 1 | Actividad Super Poderes | 1 | 1
¿Qué es ser ágil? Cultura Ágil | 1 |  | Responsabilidades del PO - Gestión de información | 1 | 1 | Fundamentos Scrum | 1 | 1
Manifiesto agil | 1 |  | Gestion de la Demanda | 1 | 1 | Líder Servicial - SM extraordinario | 1 | 2
Principios y valores agiles | 1 |  | Historias de usuario | 1 |  | Estimación ágil | 2
agilidad vs tradicional | 1 |  | Visual story mapping en la practica | 1 |  | Ejercicio de estimacion (planing poker) | 1 | 3
dinamica huevos de pascua | 1 |  | Minimo Producto Viable | 1 |  | Sprint Planning | 1
Otros FrameWorks | 1 |  | Mapa de Releases | 1 |  | Scrum diario | 1 | 3
Escalamiento | 1 |  | Criterios de Aceptación | 1 |  | Gestión de impedimentos | 1 | 3
Evaluación de Agilismo | 1 |  | Definition of Ready | 1 |  | Sprint Review | 1 | 4
SCRUM |  |  | Dinamica de creacion de Historias de Usuario | 1 |  | Actividad de Reuniones SM | 1 | 4
Cynefin la complejidad que nos rodea | 1 |  | Priorizando el Backlog de Producto | 1 |  | Gestión de impedimentos | 2 | 4
Introducción a Scrum | 1 |  | Inceptión | 1 |  | Equipos de alto rendimiento | 1 | 4
Principios y valores de Scrum | 1 |  | Sprints (Desde el Punto de Vista del Product Owner) | 1 |  | Radares ágiles | 1 | 4
Roles de Scrum | 1 |  | Sprint 0 | 1 |  | Mejora continua | 1
Ceremonias de Scrum | 1 |  | Refinamiento del product backlog | 1 |  | Toyota Kata | 1
Artefactos de Sscrum | 1 |  | Evaluación de PO | 1 |  | Taller de retrospectivas | 2
Kamban | 1 |  | Feedback de evaluaciones | 1 |  | Evaluación de Scrum Master | 1
Simulación de la implantación de Scrum para el desarrollo de productos | 2 |  |  |  |  | Feedback de evaluaciones | 1
Evaluación de fundamentos SCRUM | 1 |  |  | 20 |  |  | 24
Feedback de evaluaciones | 1
23

## Hoja2
Tema | Hr
INTRODUCCIÓN
¿Quiénes Somos? | 1
Reglas del juego - Preguntas y expectativas | 1
Visual Management - Kanban - Time boxing | 1
DevOps
Introducción DevOps | 1
Historia de DevOps | 1
Cultura | 1
Evaluación Introducción, Historia y Cultura | 1
Organización | 1
Procesos | 1
Automatización | 1
Herramientas de Automatizacion | 2
Evaluación de Organización, Procesos y Automatización | 1
Metricas y mejora continua | 1
Integración continua | 2
Depliegue | 1
Evaluación Métricas, Integración, Despliegue | 1
Ejercicios de análisis de casos reales | 1
16