## Vista Fechas de Ceremonias
Couch | SCRUM MASTER | CELULA | PROYECTO | PO | NO ITERACION | FECHA INICIO | FECHA FIN | INCEPTION | REFINAMIENTO | PI PLANING | ITERATION PLANING | DAILY | REVIEW | RETROSPECTIVE | INNOVATION AND PLANING | SYSTEM DEMO | INSPECT AND ADAPT | IDENTIFICACIÓN DE CELULA
| Alvaro Mahecha | SEGUROS | Conex | Jonathan Ruiz/Juan Cardenas | 1/4 | 02-Ene | 22-ene | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Alvaro Mahecha | BUS | Migración VPN |  |  |  |  | 2019-02-19
| Andres Castelblanco | SAAS&DIGITAL | T4C | German Forero | 2/3 | 17-ene | 22-ene | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2019-02-11
| Andres Castelblanco | SAAS&DIGITAL | Bancolombia | German Forero | 1/3 | 8-ene | 30-ene | 1 |  | 1 |  | 1
| Andres Castelblanco | SAAS&DIGITAL | PEI (Portafolio para Estimación de Ingresos) | German Forero | 2/2 | 2019-11-06 | 24- ene | [9 empty] | 2019-02-08
| Andres Castelblanco | SAAS&DIGITAL | Conecta |  |  |  |  | 2019-02-21
Rene | Natalia Quintero | Mi Data Al día | Mi Data Al día | Martha Hernandez | [12 empty] | 1
Rene | Natalia Quintero | Mi plata al toque
Lorena | Catalina Mutis | Score | No bancarizado |  |  |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  |  | 2019-02-20 | 2019-02-20
Lorena | Catalina Mutis | Billing | Billing |  |  |  |  | 24/01/2019 13 feb | 14 y 15 feb | 2019-02-25
| Paola Romero | Célula Datos | Cuentas Ahorro |  | 1 | 03-ene | 21-ene | 1 | 1 | 1 |  | 10:00 | c | 1 |  |  |  | 1
| Paola Romero | Célula Datos | Marcaciones Tec |  | 2 | 08-ene | 21-ene | 1 | 1 | 1 |  | 10:00 | 1 | 1
| Paola Romero | Célula Datos | Garantias Moviliarias |  | 1 | 03-ene | 17-ene | 1 | 1 | 1 |  | 4:00 | 1 | 1
| Paola Romero | Célula Datos | Reglas Validacion Camaras |  | 4/5 | 18-Dic | 18-ene | 1 | 1 |  | 1 | 10:00 | 1 | 1
| Alexander Lozano | Antifraude | Facturacion Crosscore | Carolina Alvarez | 1 | 01-ene | 14-ene | 1 | 1 | 1 | 2019-02-14 | 9:00 | 2019-02-14 | 2019-02-14
| Alexander Lozano | Antifraude | Conex - Crosscore | Carolina Alvarez |  |  |  | 30 ene
| Isaura DeSousa |  | Aliance |  | 1 |  | 17-ene | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Lorena | Lina Cardenas | BI | Ebyingto y PJ | [9 empty] | 2019-02-15 | 2019-02-15
Lorena | Lina Cardenas | BI | E-byington | Freddy Gomez |  |  |  | 2019-02-04 |  | 2019-02-20
Rene | Yudy Cardona | SME | Be Parnert Evidente Master | [6 empty] | 1 |  |  | 2019-02-05 |  |  | 2019-02-28
Rene | Yudy Cardona | SME | Be parnert - BanLinea | [5 empty] | 2019-02-06 | 2019-02-13
| Oscar Baez | Seguridad | Datamasking | Andrés Davila | 1/3 | [7 empty] | 1
| Oscar Baez | Seguridad | Migración Front Historia de Credito | Andrés Davila | 0 |  |  | 1
Rene | Isaura DeSousa | Operaciones | Oficina Virtual | Martha Gonzales/ Juan Carlos Vargas | 0 |  |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-15
Rene | Isaura DeSousa | Operaciones | Ajuste Campo ID BBVA | Zulma A. | 0 |  |  | 1
| Yim Angel | CIAA | SGID | [9 empty] | 2019-02-06 | 2019-02-06
| Yim Angel | CIAA | PI6 TEAM | [9 empty] | 2019-02-26 | 2019-02-28
Lorena | Lady Landazuri | Procesos Especiales | Bancolombia |  |  |  |  | 2019-02-05 |  | 2019-02-27
Lorena | Lady Landazuri | Procesos Especiales | Huellas de Consulta |  |  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2019-01-22 | NA
Rene | Oscar Bernal | Billing | Facturacion Electronica
Lorena | Jhon Motta | Infraestructura | Migración Peru |  |  |  |  | 2019-02-14
| GRUPO 1: Couch 1 |  | PMO
| 1 | SME | Yudy Cardona | Rene
| 2 | ECS: Mi plata la Toque | Natalia Quintero | Rene
| 3 | Ebyington | Lina Cardenas | Lorena
| 4 | Scores | Catalina Mutis | Lorena
GRUPO 2: couch 2.
| 1 | Facturación | Oscar Bernal | Rene
| 2 | Bancolombia | Lady Landazuri | Lorena
| 3 | Operaciones; Oficina Virtual | Carlos Castro Isaura | Rene
| 4 | Infraestructura | John Motta | Lorena

## Total Acompañamientos
TIPO COUCH | SCRUM MASTER | CELULA | PROYECTO | PO | NO ITERACION | FECHA INICIO | FECHA FIN | INCEPTION | REFINAMIENTO | PI PLANING | ITERATION PLANING | DAILY | REVIEW | RETROSPECTIVE | INNOVATION AND PLANING | SYSTEM DEMO | INSPECT AND ADAPT | IDENTIFICACIÓN DE CELULA | TOTAL
| Alvaro Mahecha | SEGUROS | Conex | Jonathan Ruiz/Juan Cardenas | 1/4 | 02-Ene | 22-ene | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1
| Alvaro Mahecha | BUS | Migración VPN
| Andres Castelblanco | SAAS&DIGITAL | T4C | German Forero | 2/3 | 17-ene | 22-ene | 1 | 1 | 1 |  | 1
| Andres Castelblanco | SAAS&DIGITAL | Bancolombia | German Forero | 1/3 | 8-ene | 30-ene | 1 |  | 1 |  | 1
| Andres Castelblanco | SAAS&DIGITAL | PEI (Portafolio para Estimación de Ingresos) | German Forero | 2/2 | 2019-11-06 | 24- ene
| Andres Castelblanco | SAAS&DIGITAL | Conecta
| Natalia Quintero | Mi Data Al día | Mi Data Al día | Martha Hernandez | [12 empty] | 1
| Natalia Quintero | Mi plata al toque
Acompañamiento | Catalina Mutis | Score | No bancarizado
Preparación | Catalina Mutis | Score | No bancarizado | [9 empty] | 1 | 1
Acompañamiento | Catalina Mutis | Score | Billing |  |  |  |  | 1
Preparación | Catalina Mutis | Score | Billing |  |  |  |  | 1
Total Acompañamientos | Catalina Mutis | Score | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Total Preparaciones | Catalina Mutis | Score | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Paola Romero | Célula Datos | Cuentas Ahorro |  | 1 | 03-ene | 21-ene | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Paola Romero | Célula Datos | Marcaciones Tec |  | 2 | 08-ene | 21-ene | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| Paola Romero | Célula Datos | Garantias Moviliarias |  | 1 | 03-ene | 17-ene | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
| Paola Romero | Célula Datos | Reglas Validacion Camaras |  | 4/5 | 18-Dic | 18-ene | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
| Alexander Lozano | Antifraude | Facturacion Crosscore | Carolina Alvarez | 1 | 01-ene | 14-ene | 1 | 1 | 1
| Alexander Lozano | Antifraude | Conex - Crosscore | Carolina Alvarez
| Isaura DeSousa |  | Aliance |  | 1 |  | 17-ene | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
Acompañamiento | Lina Cardenas | BI | Ebyingto y PJ
Preparación | Lina Cardenas | BI | Ebyingto y PJ | [9 empty] | 1 | 1
Acompañamiento | Lina Cardenas | BI | E-byington | Freddy Gomez |  |  |  | 1
Preparación | Lina Cardenas | BI | E-byington | Freddy Gomez |  |  |  | 1
Total Acompañamientos | Lina Cardenas | BI | E-byington |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Total Preparaciones | Lina Cardenas | BI | E-byington |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| Yudy Cardona | SME | Be Parnert Evidente Master | [6 empty] | 1
| Yudy Cardona | SME | Be parnert - BanLinea
| Oscar Baez | Seguridad | Datamasking | Andrés Davila | 1/3 | [7 empty] | 1
| Oscar Baez | Seguridad | Migración Front Historia de Credito | Andrés Davila | 0 |  |  | 1
| Isaura DeSousa | Operaciones | Oficina Virtual | Martha Gonzales/ Juan Carlos Vargas | 0
| Isaura DeSousa | Operaciones | Ajuste Campo ID BBVA | Zulma A. | 0 |  |  | 1
| Yim Angel | CIAA | SGID
| Yim Angel | CIAA | PI6 TEAM
Acompañamiento | Lady Landazuri | Procesos Especiales | Bancolombia |  |  |  |  | 1
Preparación | Lady Landazuri | Procesos Especiales | [5 empty] | 1
Acompañamiento | Lady Landazuri | Procesos Especiales | Huellas de Consulta | [13 empty] | 1
Preparación | Lady Landazuri | Procesos Especiales | [14 empty] | 1
Total Acompañamientos | Lady Landazuri | Procesos Especiales | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
Total Preparaciones | Lady Landazuri | Procesos Especiales | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
| Oscar Bernal |  | Facturacion Electronica
Acompañamiento | Jhon Motta | Infraestructura | Migración Peru |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preparación | Jhon Motta | Infraestructura | Migración Peru |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Total Acompañamientos | [6 empty] | 23 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2

## Cronograma Diario
|  | ENERO | [12 empty] | FEBRERO
Scrum Master | Actividad | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1
Alexander Lozano | Inception ConEx With CrossCore | ENERO 30: Rene Done
Alexander Lozano | Preparación Review Facturacion Crosscore
Alexander Lozano | Acompañamiento Review Facturacion Crosscore | FEBRERO 14: Rene
Alvaro Mahecha | Planeacion Review, Retro,Planning Conex | ENERO 16: Rene DONE
Alvaro Mahecha | Review, Retro,Planning Conex | ENERO 22: Rene Done
Alvaro Mahecha | inception Migración VPN | FEBRERO 13: Lorena /Rene
Andres Castelblanco | Preparación I&A T4C | bar: ENERO 25
Andres Castelblanco | I&A T4C | FEBRERO 11: Lorena
Andres Castelblanco | Revision System Demo PEI
Andres Castelblanco | System demo PEI
Andres Castelblanco | preparacion Review, Retro,Planning Bancolombia
Andres Castelblanco | Acompañamiento Review, Retro,Planning Bancolombia
Andres Castelblanco | Preparación Inspect & Adapt PEI | ENERO 22: Lorena DONE
Andres Castelblanco | Inspect & Adapt PEI | FEBRERO 8: lorena
Andres Castelblanco | Inception CONECTA | FEBRERO 21: Lorena
carlos Castro | Preparación Inception Oficina Virtual
carlos Castro | Acompañamiento Inception Oficina Virtual | FEBRERO 1: Rene
carlos Castro | Preparacion Inception BBVA | ENERO 16: Lorena DONE
carlos Castro | Inception BBVA | ENERO 21: Lorena Done
carlos Castro | Preparacion Inception BBVA | ENERO 16: Lorena DONE
carlos Castro | Inception BBVA | ENERO 21: Lorena Done
carlos Castro | Preparacion Inception OV Fase 2
carlos Castro | Acompañamiento Inception OV Fase 2 | ENERO 30: Rene
carlos Castro | Preparación PI Planing Oficina Virtual
carlos Castro | Acompañamiento PI PlaningOficina Virtual | FEBRERO 15: Lorena
Catalina Mutis | Preparación Pre Inception Billing
Catalina Mutis | Pre Inception Billing - Parte 1 | ENERO 24: Lorena DONE; FEBRERO 13: Lorena
Catalina Mutis | Preparación Inception No Bancarizado | bar: ENERO 24
Catalina Mutis | Inception No Bancarizado | FEBRERO 7: Lorena
Catalina Mutis | Preparación PI Planing No bancarizado | bar: ENERO 24
Catalina Mutis | PI Planing No bancarizado | FEBRERO 11: Rene
Catalina Mutis | PI Planing Billing | FEBRERO 25: Lorena
Catalina Mutis | Review&Restropectiva No Bancarizados (TEAM) | FEBRERO 20: Lorena
Isaura DeSousa | Preperacion review, reto Aliance | ENERO 17: Rene DONE
Isaura DeSousa | review, reto Aliance | ENERO 21: Rene Done
Jhon Motta | Preparación Inception Migración Peru | FEBRERO 4: Lorena Done
Jhon Motta | Inception Migración Peru | FEBRERO 14: Lorena
Lady Landazury | Preparación Retrospective Huellas de Consulta | ENERO 18: Lorena y Caro DONE
Lady Landazury | Acompañamiento Retrospective Huellas de Consulta | ENERO 22: Lorena DONE
Lady Landazury | Preparación Inception Proyecto Bancolombia
Lady Landazury | Acompañamiento Inception Proyecto Bancolombia | FEBRERO 5: Lorena Done
Lady Landazury | PI Planing Bancolombia | FEBRERO 27: Lorena
lina cardenas | Preparacion Inception Ebaytong Fase III | ENERO 31: Lorena Done
lina cardenas | Inception Ebaytong Fase III | FEBRERO 4: Lorena Done
lina cardenas | Preparación Retrospective y Review Ebaytong yPJ Fase II | ENERO 30: Lorena Done
lina cardenas | Acompañamiento Retrospective y Review Ebaytong Y PJ Fase | FEBRERO 15: Lorena
lina cardenas | PI Planning Ebyington Fase III | FEBRERO 20: Rene
Natalia Quintero | Inspect and Adapt | ENERO 22: Rene Done
Oscar Baez | review Datamasking | ENERO 17: Lorena DONE
Oscar Baez | Preparacion review Datamasking | ENERO 16: Lorena DONE
Oscar Baez | Preparacion Inception Migración Historia de Credito | ENERO 22: Lorena DONE; ENERO 24: Lorena DONE
Oscar Baez | Inception Migracíón Historia de Credito | ENERO 25: Lorena DONE; FEBRERO 8: Lorena
Paola Romero | Revision Review, Retro,Planning Camaras | ENERO 16: Rene DONE; FEBRERO 8: Rene
Paola Romero | Acompañamiento Review, Retro,Planning Garantias Moviliarias
Paola Romero | Review, Retro,Planning Garantías Moviliarias | ENERO 18: Lorena DONE; FEBRERO 8: Rene
Paola Romero | Acompañamiento Review, Retro,Planning Cuentas de Ahorro | ENERO 23: Lorena DONE
Paola Romero | Review, Retro,Planning marcaciones Tec | ENERO 23: Lorena DONE; FEBRERO 8: Rene
Paola Romero | Review y Retrospectiva: Cuentas de Ahorro ; Garantías Inmobiliarias; Marcación TEC | FEBRERO 22: Lorena
Yim Angel | Review y Demo SGID | FEBRERO 6: Lorena/Rene
Yim Angel | Retrospective PI6 TEAM | FEBRERO 28: Lorena
Yim Angel | Review y Demo PIG TEAM | FEBRERO 26: Rene
Yudi Cardona | revison PI Planing be Parnert - Evidente master | ENERO 17: Caro Rene DONE
Yudi Cardona | PI Planing be Parnert - Evidente master | ENERO 18: Caro DONE
Yudi Cardona | revison PI Planing be Parnert - Banlinea | bar: ENERO 18
Yudi Cardona | PI Planing be Parnert - Banlinea | FEBRERO 13: Rene
Yudi Cardona | Review Retrospective Be partner | bar: ENERO 18
Yudi Cardona | Review Retrospective Be partner | FEBRERO 5: Rene
Yudi Cardona | Refinamiento de HU Be Partners (Banllínea) | FEBRERO 6: Rene
Yudi Cardona | system demo Evidente Master | FEBRERO 28: Rene

## Hoja3 (hidden)
Ceremonia | Cuenta de Ceremonia
Inception | 4
Inspect & Adapt | 1
Planing | 3
Retrospective | 3
Review | 5

## Informe Lorena
IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGIA - PROYECTOS PRIORIZADOS |  |  | Rango del informe: | 9 Enero a | 2019-02-05 | IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGIA - PROYECTOS NO PRIORIZADOS
COUCH: | LORENA SERRATO |  |  |  |  | COUCH: | LORENA SERRATO |  |  | Rango del informe: | 9 Enero a | 2019-02-05
|  |  | Total Acompañamientos | 4
| SCRUM MASTER: | LINA CADENA | Total Preparaciones | 9
BI | [5 empty] | Scrum Master | Tipo Couch | Ceremonia | Proyecto
[6 empty] | Paola Romero | Acompañamiento | Review | Garantias Moviliarias
[6 empty] | Paola Romero | Acompañamiento | Retrospective | Garantias Moviliarias
[6 empty] | Paola Romero | Acompañamiento | Planing | Garantias Moviliarias
[6 empty] | carlos Castro | Preparación | Inception | BBVA
[6 empty] | carlos Castro | Acompañamiento | Inception
[6 empty] | Oscar Baez | Acompañamiento | Review | Datamasking
[6 empty] | Oscar Baez | Preparación | Review | Datamasking
[6 empty] | Oscar Baez | Preparación | Inception | Migración HdC
[6 empty] | Oscar Baez | Acompañamiento | Inception | Migración HdC
[6 empty] | Andres Castelblanco | Preparación | Inspect & Adapt | PEI
[6 empty] | Paola Romero | Acompañamiento | Review | Cuentas de Ahorro
[6 empty] | Paola Romero | Acompañamiento | Retrospective | Cuentas de Ahorro
[6 empty] | Paola Romero | Acompañamiento | Planing | Cuentas de Ahorro
[6 empty] | Paola Romero | Acompañamiento | Review | Marcaciones TEC
[6 empty] | Paola Romero | Acompañamiento | Retrospective | Marcaciones TEC
| SCRUM MASTER: | CATALINA MUTIS |  |  |  | Paola Romero | Acompañamiento | Planing | Marcaciones TEC
Score
[6 empty] | Total Acompañamientos | 12
[6 empty] | Total Preparaciones | 4
| SCRUM MASTER: | LADY LANDAZURY
Procesos Especiales
| SCRUM MASTER: | JHON MOTTA
Infraestructura