## Epic
Consecutivo | Proyecto | PM
1 | Registraduria Fase III | Alexander Lozano | EJECUCION
2 | FraudEx | Alexander Lozano | TRANSICION
3 | Evidente Admin | Alexander Lozano | TRANSICION
4 | Evidente OTP | Alexander Lozano | EJECUCION
5 | SGID | Yohana Cano | EJECUCION
6 | Decommision WAP | Andrés Castelblanco | EJECUCION
7 | CRTS a Dictum (Demo Bancolombia) | Andrés Castelblanco | CERRADO
| CRTS a Dictum (Demo Bancolombia) Fase 2 | Andrés Castelblanco | INICIACION
8 | T4C | Andrés Castelblanco
9 | ConEx - Seguros | Alvaro Mahecha | EJECUCION
10 | Enterprise Service Bus (ESB) | Alvaro Mahecha | EJECUCION
11 | Datamasking | Oscar Baez | EJECUCION
12 | Mejoras Triggers | Oscar Baez | CIERRE
13 | Thompson | Oscar Baez | CIERRE
14 | Security First | Oscar Baez | EJECUCION
15 | Oficina Virtual | Carlos Castro | EJECUCION
16 | E-byington Fase 2 | Carlos Castro | EJECUCION
16 | E-byington Fase 3 | Carlos Castro | INICIACION
17 | Características PJ FASE 1 | Carlos Castro | CIERRE
17 | Características PJ FASE 2 | Carlos Castro | EJECUCION
18 | Ruteros - Cero Papel | Yudy Cardona | CIERRE
19 | SME Maquina2 | Yudy Cardona | EJECUCION
20 | Fuentes Externas | Angela Romero | EJECUCION
21 | Detech (antes One Fraud) | Angela Romero | EJECUCION
22 | No bancarizados | Sandra Velandia | EJECUCION
23 | Reconocer | Liliana Duarte | EJECUCION
24 | Implementación NAC | Jhon Motta | INICIACION
25 | Implementación SCCM | Jhon Motta | INICIACION
26 | Guardium | Jhon Motta | PLANEACION
27 | TomCat 7/8 | Jhon Motta | PLANEACION
28 | App señal d: FASE 1 | Sandra Velandia | CIERRE
28 | App señal d: FASE 2 | Sandra Velandia | EJECUCION
29 | Acierta Master | Sandra Velandia | EJECUCION
30 | Midataaldia | Natalia Quintero | EJECUCION

## Hallazgos
Gap
cultural
Rotacion en las personas del equipo
Desconocimiento del marco de trabajo
Desinteres a los temas de experian por ser de outsorcing
dedicacion parcial a los proyectos
Metodologico
Product owner desconoce de la metodologia de trabajo
no se cuenta con artefactos estandares para todos los equipos
no se realizan las todas ceremonias del marco de trabajo
no se generar los artefactos del marco de trabajo
se tiene diferentes formatos para historias de usuario

## Equipo
Prioridad | PM | PO | 1 Inmersion | Encuenta PO | Encuesta PM | Encuesta Equipo | Artefactos | Radar | Informe
1. Mi Data Al día | Natalia Quintero | Martha Hernandez
2. Decisor | Andres Castelblanco | Daniel Sarmiento/German Forero
3. Célula Datos | Paola Romero | Diana Carolina Moreno
4. Seguros | Alvaro Mahecha | Jonathan Ruiz
5. Validador de Ingreso | Lady Landazuri
6. Antifraude | Alexander Lozano | Alvarez Carolina
7. Ebyington | Carlos Castro | Fredy Gomez / Marcela Acevedo
8. APP | Sandra Santafé
9. No bancarizado | Sandra Velandia
10. Seguridad | Oscar Baez | Andres Davila
11. SME | Yudy Cardona | Andres Giron
12. SGID | Yim Angel | Liliana Cubides
13. Bus | Alvaro Mahecha | NO tiene
14. Infraestructura | Jhon Motta
15. Reconocer | Liliana Duarte
| Cobertura |  | 86.67%
hola buenos días, soy el agile coach de la PMO y estamos realizando una pequeña encuesta de satisfacción con el equipo y con lo entregado esto con el fin de mejorar, tu me podrías ayudar a completarla solo toma 1 minuto https://es.surveymonkey.com/r/MSGR92H , Gracias
|  | total Equipo | equipos Cubierto
|  | 15 | 13 | 86.67%
76.67%
|  |  | Serie 1 | Serie 2
|  | Categoría 1 | 87% | 1.3%

## Hoja4
Equipo | Rol | Empresa | Email | Equipo
Natalia Quintero | PM | Experian |  | Mi Data Al día
Carlos enrrique Pedroza | LT | Experian |  | Mi Data Al día
Julian Olarte | LT | Experian | Julian.Olarte@experian.com | Mi Data Al día
Jairo Andres Chisaca | LT | Stefanini | Jairo.Chisaca@experian.com | Mi Data Al día
Jeimy Rocio Sosa | Software development Specialist | Experian | Jeimy.Sosa@experian.com | Mi Data Al día
Oscar Alejandro Gomez | LT |  |  | Decisor
Juan Pablo Granados | LT |  |  | Decisor
Monica Consuelo Pabon | LT |  |  | Decisor
Se trabajan 8 horas al día (o el límite de la jornada) y los sobreesfuerzos son voluntarios
El equipo puede dedicar tiempo a formarse
El equipo ve como positiva la metodología y además se divierte siguiéndola
No Surgen muchas tareas no planificadas
¿Qué tanto disfrutastas tu trabajo? o ¿Qué tan contento y orgulloso te sientes del trabajo?

## Top Impedimentos
Top Impedimentos
| Equipo | Equipo | Equipo | Equipo | Equipo | Equipo | Equipo | Equipo | Equipo | Equipo | Equipo | Equipo | Total
Proveedor | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 10
Infraestructura | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
Producto |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 6
Gerencia Desarrollo | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 4
Arquitectura |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3
QA |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 2
BD | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2
Seguridad |  |  | 1 | [9 empty] | 1
PMO | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Mercadeo |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Incident Manager | [11 empty] | 1 | 1
Finanzas |  | 1 | [10 empty] | 1
Facturacion |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
eResolve | 1 | [11 empty] | 1
Ebyington |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
Decisor | [11 empty] | 1 | 1
Compras | [10 empty] | 1 |  | 1
Bus | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1

## Artefactos
Artefactos
Backlog Historias de Usuario
Planeacion
Numero de fases planadeas
numero de fases ejecutadas
Encuesta Metodologia
Numero de despliges en produccion
Informe de Inception

## Encuesta Metodologica
Encuesta de Metodologica
Proyecto: _________________________________________
Pregunta | SI | NO
Se realizan reuniones de Sinconizacion diaria con el equipo?
Se realiza Reunion de Inception
Se realiza Reunion de Planeacion de cada Iteracion
Se tiene un backlog Priorizado
se realizan demostracion de lo construido en cada iteracion
se realiza reunion de mejora continua de la iteracion
Se realizan reuniones de Refinamiento de Historias de Usuario
el equipo cuenta con un artefacto de seguimiento de las HU
Entregamos software funcionando y probado cada 4 semanas o menos.

## Encuesta Equipo
MI DATA AL DIA
Se trabajan 8 horas al día (o el límite de la jornada) y los sobreesfuerzos son voluntarios | 0 | 1 |  | 0.5
El equipo puede dedicar tiempo a formarse | 0 | 0 |  | 0
El equipo ve como positiva la metodología y además se divierte siguiéndola | 0 | 0 |  | 0
No Surgen muchas tareas no planificadas | 1 | 1 |  | 1
¿Qué tanto disfrutastas tu trabajo? o ¿Qué tan contento y orgulloso te sientes del trabajo? | 6 | 8 |  | 7
CELULA Datos
Se trabajan 8 horas al día (o el límite de la jornada) y los sobreesfuerzos son voluntarios | 0 | 1 |  | 0.5
El equipo puede dedicar tiempo a formarse | 0 | 1 |  | 0.5
El equipo ve como positiva la metodología y además se divierte siguiéndola | 0 | 1 |  | 0.5
No Surgen muchas tareas no planificadas | 0 | 0 |  | 0
¿Qué tanto disfrutastas tu trabajo? o ¿Qué tan contento y orgulloso te sientes del trabajo? | 5 | 6 |  | 5.5
SEGUROS
Se trabajan 8 horas al día (o el límite de la jornada) y los sobreesfuerzos son voluntarios | 0 | 0 |  | 0
El equipo puede dedicar tiempo a formarse | 0 | 0 |  | 0
El equipo ve como positiva la metodología y además se divierte siguiéndola | 1 | 0 |  | 0.5
No Surgen muchas tareas no planificadas | 1 | 0 |  | 0.5
¿Qué tanto disfrutastas tu trabajo? o ¿Qué tan contento y orgulloso te sientes del trabajo? | 9 | 0 |  | 4.5
DECISOR
Se trabajan 8 horas al día (o el límite de la jornada) y los sobreesfuerzos son voluntarios | 1 | 1 |  | 1
El equipo puede dedicar tiempo a formarse | 1 | 0 |  | 0.5
El equipo ve como positiva la metodología y además se divierte siguiéndola | 1 | 1 |  | 1
No Surgen muchas tareas no planificadas | 1 | 0 |  | 0.5
¿Qué tanto disfrutastas tu trabajo? o ¿Qué tan contento y orgulloso te sientes del trabajo? | 10 | 7 |  | 8.5
Antifraude
Se trabajan 8 horas al día (o el límite de la jornada) y los sobreesfuerzos son voluntarios | 1 | 0 |  | 0.5
El equipo puede dedicar tiempo a formarse | 1 | 0 |  | 0.5
El equipo ve como positiva la metodología y además se divierte siguiéndola | 1 | 1 |  | 1
No Surgen muchas tareas no planificadas | 1 | 1 |  | 1
¿Qué tanto disfrutastas tu trabajo? o ¿Qué tan contento y orgulloso te sientes del trabajo? | 5 | 5 |  | 5
APP
Se trabajan 8 horas al día (o el límite de la jornada) y los sobreesfuerzos son voluntarios | 1 | 0 |  | 0.5
El equipo puede dedicar tiempo a formarse | 1 | 0 |  | 0.5
El equipo ve como positiva la metodología y además se divierte siguiéndola | 1 | 1 |  | 1
No Surgen muchas tareas no planificadas | 1 | 1 |  | 1
¿Qué tanto disfrutastas tu trabajo? o ¿Qué tan contento y orgulloso te sientes del trabajo? | 5 | 5 |  | 5
SGID
Se trabajan 8 horas al día (o el límite de la jornada) y los sobreesfuerzos son voluntarios | 1 | 1 |  | 1
El equipo puede dedicar tiempo a formarse | 1 | 1 |  | 1
El equipo ve como positiva la metodología y además se divierte siguiéndola | 1 | 1 |  | 1
No Surgen muchas tareas no planificadas | 0 | 1 |  | 0.5
¿Qué tanto disfrutastas tu trabajo? o ¿Qué tan contento y orgulloso te sientes del trabajo? | 7 | 9 |  | 8
bus
Se trabajan 8 horas al día (o el límite de la jornada) y los sobreesfuerzos son voluntarios | 1 | 0 | 1 | 0.66667
El equipo puede dedicar tiempo a formarse | 1 | 0 | 1 | 0.66667
El equipo ve como positiva la metodología y además se divierte siguiéndola | 1 | 1 | 1 | 1
Surgen muchas tareas no planificadas | 0 | 1 | 0 | 0.33333
¿Qué tanto disfrutastas tu trabajo? o ¿Qué tan contento y orgulloso te sientes del trabajo? | 8 | 10 | 6 | 8

## Encuesta PO
Encuesta de Satisfaccion |  | Encuesta de Satisfaccion
Proyecto: _________________________________________ |  | Proyecto: _________________________________________
Pregunta | Calificacion | Pregunta | Calificacion
Satisfaccion con el Equipo |  | Satisfaccion con el Equipo
Satisfaccion con el Entregable |  | Satisfaccion con el Entregable
Satisfaccion con la Forma de Trabajar del Equipo |  | Satisfaccion con la Forma de Trabajar del Equipo
Compromiso del Equipo |  | Compromiso del Equipo
Calificacion 1 a 10 |  | Calificacion 1 a 10
1 mas Bajo y 10 el mas alto |  | 1 mas Bajo y 10 el mas alto
Encuesta de Satisfaccion |  | Encuesta de Satisfaccion
Proyecto: _________________________________________ |  | Proyecto: _________________________________________
Pregunta | Calificacion | Pregunta | Calificacion
Satisfaccion con el Equipo |  | Satisfaccion con el Equipo
Satisfaccion con el Entregable |  | Satisfaccion con el Entregable
Satisfaccion con la Forma de Trabajar del Equipo |  | Satisfaccion con la Forma de Trabajar del Equipo
Compromiso del Equipo |  | Compromiso del Equipo
Calificacion 1 a 10 |  | Calificacion 1 a 10
1 mas Bajo y 10 el mas alto |  | 1 mas Bajo y 10 el mas alto
Encuesta de Satisfaccion |  | Encuesta de Satisfaccion
Proyecto: _________________________________________ |  | Proyecto: _________________________________________
Pregunta | Calificacion | Pregunta | Calificacion
Satisfaccion con el Equipo |  | Satisfaccion con el Equipo
Satisfaccion con el Entregable |  | Satisfaccion con el Entregable
Satisfaccion con la Forma de Trabajar del Equipo |  | Satisfaccion con la Forma de Trabajar del Equipo
Compromiso del Equipo |  | Compromiso del Equipo
Calificacion 1 a 10 |  | Calificacion 1 a 10
1 mas Bajo y 10 el mas alto |  | 1 mas Bajo y 10 el mas alto
https://es.surveymonkey.com/r/MSGR92H

## Estado Equipos
Prioridad
1. Mi Data Al día | 48.77%
2. Decisor | 58%
3. Célula Datos | 43.67%
4. Seguros | 52.27%
5. Validador de Ingreso | 38%
6. Antifraude | 51%
7. Ebyington | 50%
8. APP | 57%
9. No bancarizado
10. Seguridad | 38%
11. SME | 54%
12. SGID | 65%
13. Bus | 55%
14. Infraestructura | 0%
15. Reconocer | 0%
43.62%
49%
Mi Data Al Dia
44%
Celula Datos
52%
Seguros
44%
50%
Ebyington
58%
Decisor
51%
Antifraude
57%
APP
38%
Seguridad
38%
Validador Ingresos
54%
SME
65%
SGID
55%
Bus